## Gestión Conocimiento
DIRECCIÓN | Gestión del Conocimiento
OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO TACTICO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | INDICADOR | META INDICADOR | ENTREGABLE | RACI |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | R | A | C | I |  |  | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
2. Establecer alianzas de cooperación que faciliten la consolidación de las apuestas de desarrollo de la región en los ejes temáticos priorizados en los planes de desarrollo. | 2.3. Contar con nuevos cooperantes vinculados activamente en la región. | Efectuar la identificación, análisis y acercamiento a nuevos cooperantes. | Llevar a cabo un monitoreo permanente para la identificación, análisis y acercamiento a nuevos cooperantes. | 2.3 Nuevos cooperantes identificados. | 10 | Documento que acredite vinculación tal como memorando de entendimiento, convenio, carta de intención, acta, cronograma u otro similar |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
3. Ampliar el tejido empresarial de la región a través de la atracción de inversión nacional y extranjera para el fortalecimiento económico y la generación de empleo calificado. | 3.6. Identificar oportunidades de inversión a través del monitoreo del entorno. | Realizar monitoreo permanente de oportunidades de Inversión. | N/A | 3.6.Oportunidades de inversión identificadas. | 80 | Base de datos con Oportunidades de Inversión |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| 3.2 Gestionar un monto de inversión de 242 millones de USD. | Dar solución a consultas de potenciales inversionistas. | N/A | N/A | N/A | Archivo con relación de consultas realizadas |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Realizar la construcción de las Bases de Datos para la realización de los eventos ¿Por qué Medellín?. | N/A | Eventos PQM realizados. | 5 | Archivos con la base de datos de convocatoria de cada ¿Por qué Medellín? |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Construir informe de tendencias de inversión 2019. | N/A | N/A | 1 | Documento con informe de tendencias |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-12-31 | bar: NOVIEMBRE s1 to DICIEMBRE s4
|  | Construir perfiles sectoriales. | Generar perfiles sectoriales para cada uno de los sectores priorizados en la ACI Medellín. | N/A | 10 | Documento de perfil sectorial |  |  |  |  | 2019-02-05 | 2019-06-30 | bar: FEBRERO s1 to JUNIO s4
4. Consolidar el centro de pensamiento de la ACI Medellín a través del Laboratorio Medellín para la transferencia de buenas prácticas en Latinoamérica. | 4.1 Gestionar la implementación de 1 buena práctica internacional en los programas del Plan de Desarrollo de Medellín. (Transferencias de terceros a Medellín) | Hacer la identificación y priorización de necesidades por líneas temáticas. | Identificar las prioridades de cooperación de las secretarías asociadas a cada línea temática. | 4.1.Buenas prácticas a nivel internacional gestionadas para implementar en programas de la Alcaldía de Medellín. | 1 | Acta de reunión que evidencie línea de trabajo para 2019 |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-03-31
|  | Realizar la identificación, análisis y acercamiento a Buenas Prácticas Internacionales. | Identificar, analizar y generar un acercamiento a las Buenas Prácticas Internacionales susceptible de transferencia. |  |  | Registro en Salesforce |  |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 4.2. Realizar cátedras ACI como escenarios de discusión estratégica entre la ACI y Aliados locales | Efectuar el diseño y planeación de las cátedras ACI. | Identificar, priorizar, establecer responsables y fechas para la realización de la anualidad. | 4.2. Cátedras ACI realizadas. | 4 | Cronograma de cátedras 2019 |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-02-28 | bar: ENERO s1 to FEBRERO s4
|  | Ejecutar las Catedra ACI. | Realizar la catedra ACI. |  |  | *Registro Asistencia *Registro fotográfico |  |  |  |  | 2019-03-01 | 31/09/2019 | bar: MARZO s1 to MARZO s4; MAYO s1 to MAYO s4; AGOSTO s1 to AGOSTO s4
|  | Realizar la evaluación y cierre de las cátedras. | Percepción de la satisfacción de los asistentes de la catedra realizada. |  |  | Evaluación |  |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | bar: DICIEMBRE s1 to DICIEMBRE s4
| 4.3. Activar el modelo de pre factibilidad del Centro de Pensamiento. | Revisar el modelo de pre factibilidad del Centro de Pensamiento. | Desarrollar las actividades asociadas/vinculadas al proceso de gestión del conocimiento establecidas en el modelo de pre factibilidad del centro de pensamiento. | 4.3 Avance de las actividades seleccionadas para el 2019 y desarrolladas del Modelo de Prefactibilidad del Centro de Pensamiento. | 100% | Nuevo documento ajustado |  |  |  |  | 2019-02-05 | 2019-03-05 | bar: FEBRERO s1 to MARZO s4
6. Posicionar positivamente a Medellín en el ámbito nacional e internacional estableciendo relaciones que promuevan la cooperación y la inversión. | 6.11. Gestionar una participación activa de la ACI Medellín en redes internacionales | Gestionar una participación activa de la ACI Medellín en redes internacionales. | Gestionar una participación activa de la ACI Medellín en redes internacionales. | 6.11 Acciones en redes internacionales en las que participa la ACI Medellín. | 6 | Documento de informe final |  |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
7. Posicionar a la ACI Medellín como referente de buena práctica pública en internacionalización generando contenidos relevantes para públicos de interés. | 7.3. Referenciar buenas prácticas en las principales problemáticas de la ciudad. | Identificar premios internacionales. | Identificar premios internacionales. | 7.3 Buenas prácticas referenciadas en las principales problemáticas de la ciudad. | 1 | Documento final que consigne los premios identificados |  |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
11. Garantizar la transferencia del conocimiento por medio de un modelo de gestión organizacional, que permita potenciar el aprendizaje del equipo de trabajo. | 11.1 Implementar espacios de aprendizaje organizacional para fortalecer las capacidades del equipo de profesionales de la ACI Medellín. | Realizar el diseño y planeación de las acciones de aprendizaje. | Acciones desarrolladas que buscan facilitar procesos de intercambio y transferencia de conocimiento encaminados al fortalecimiento de las capacidades del equipo de profesionales de la ACI. | 11.Espacios de aprendizaje de transferencia de conocimiento o aprendizaje implementados por la ACI Medellín. | 4 | Evidencia de la transferencia de conocimiento |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-02-28 | bar: ENERO s1 to FEBRERO s4
|  | Ejecutar la acción de aprendizaje. | [8 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-31 | bar: MARZO s1 to MARZO s4; JUNIO s1 to JUNIO s4; SEPTIEMBRE s1 to SEPTIEMBRE s4; DICIEMBRE s1 to DICIEMBRE s4
|  | Adelantar la evaluación y cierre. | [8 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-31 | bar: DICIEMBRE s1 to DICIEMBRE s4
Note on H3: R. Responsable A. Aprueba C. Consulta I. Informa

## Gestión Coop-Inv
DIRECCIÓN | Gestión de Cooperación e Inversión
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TACTICO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | INDICADOR | META INDICADOR | RESULTADO/ENTREGABLE | Fecha inicio | Fecha fin | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[9 empty] | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
1. Apoyar la estrategia de innovación de la ciudad a través de la atracción de centros de innovación de manera articulada con Ruta N, para el fortalecimiento económico y la generación de empleo calificado en Medellín y su área de influencia. | 1. Apoyo a centros de innovación con interés en la ciudad. | Apoyar la atracción de centros de innovación en la ciudad. | Realizar plan de trabajo con Ruta N para apoyar la gestión de atracción de centros de innovación a la ciudad. | Plan de trabajo | 1 | Plan de trabajo | 2019-01-02 | 2019-07-31 | bar: FEBRERO s1; ABRIL s1; JUNIO s1; AGOSTO s1; OCTUBRE s1
2. Establecer alianzas de cooperación que faciliten la consolidación de las apuestas de desarrollo de la región en los ejes temáticos priorizados en los planes de desarrollo. | 2.1 Gestionar un monto de 7 millones de USD en cooperación técnica y/o financiera nacional e internacional. 2.2 Impactar 8 proyectos del Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín con cooperación técnica y/o financiera. 2.4 Concretar 5 alianzas de cooperación nacional e internacional gestionadas para el Municipio de Medellín en función de las prioridades del Plan de Desarrollo Municipal. | Realizar reuniones semanales de coordinación con los integrantes de las líneas temáticas para revisar el seguimiento de las oportunidades identificadas. | Reuniones que integran los profesionales de cada dirección en función del seguimiento de la línea temática. | Reuniones realizadas | 100% | Acta de reunión | 2019-12-08 | 2019-12-31 | bar: ENERO s2 to DICIEMBRE s4
|  | Realizar reuniones quincenales entre profesionales del proceso de Gestión de Cooperación e Inversión encargados de cooperación. | Reuniones de seguimiento a las acciones en pro del cumplimiento de los indicadores que tiene el proceso. | Numero de reuniones realizadas | 100% | Acta de reunión | 2019-12-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s2; ENERO s4; FEBRERO s2; FEBRERO s4; MARZO s2; MARZO s4; ABRIL s2; ABRIL s4; MAYO s2; MAYO s4; JUNIO s2; JUNIO s4; JULIO s2; JULIO s4; AGOSTO s2; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s2; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s2; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s2; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s2; DICIEMBRE s4
|  | Elaborar listado de proyectos del Plan de Desarrollo para llevar el seguimiento a los proyectos que han sido impactados con cooperación. | Listado de proyectos generales y relacionar los que han sido impactados. | Listado de proyectos | 1 | Listado que relaciones los proyectos del plan de desarrollo y cuales han sido impactados | 2019-12-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s3; FEBRERO s3; MARZO s3; ABRIL s3; MAYO s3; JUNIO s3; JULIO s3; AGOSTO s3; SEPTIEMBRE s3; OCTUBRE s3; NOVIEMBRE s3; DICIEMBRE s3
|  | Dar seguimiento a los programas de RSE identificados por el equipo de inversión. | Establecer relación con la persona encargada de RSE en la empresa. | Numero de empresas instaladas con RSE y descripción del programa | 1 | Documento que de cuenta de las iniciativas de RSE que se vinculan a proyectos del Plan de Desarrollo Municipal | 2019-01-14 | 2019-12-31 | bar: ENERO s3; FEBRERO s3; MARZO s3; ABRIL s3; MAYO s3; JUNIO s3; JULIO s3; AGOSTO s3; SEPTIEMBRE s3; OCTUBRE s3; NOVIEMBRE s3; DICIEMBRE s3
|  | Realizar agendas paralelas que complementen las relaciones y las oportunidades de cooperación internacional por parte del personal de la ACI Medellín, incluso cuando las comisiones sean para temas de inversión. | Revisar periódicamente los espacios de participación del personal de la ACI en eventos nacionales e internacionales para plantear la posibilidad de agendas paralelas. | Número de agendas paralelas | 10 | Contactos efectivos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; OCTUBRE s3; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s3
|  | Alianzas de cooperación técnica o financiera que impacten el Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín. | A partir del seguimiento de las oportunidades y la comunicación con aliados potenciales concretar las alianzas de cooperación que efectivamente se implementen en la ciudad. | Número de alianzas de cooperación | 5 | Alianzas de cooperación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
3. Ampliar el tejido empresarial de la región a través de la atracción de inversión nacional y extranjera para el fortalecimiento económico y la generación de empleo calificado. | 3.1. Gestionar 20 proyectos de inversión y/o reinversión de empresas nacionales y/o extranjeras en Medellín y su Área de Influencia. 3.2 Gestionar un monto de inversión de 280 millones de USD. 3.3 Generar 1800 empleos derivados de la gestión de inversión nacional y extranjera en la ciudad. 3.4. Construir 24 propuestas de valor para la llegada de empresas nacionales y extranjeras que fortalezcan el desarrollo local. 3.5 Gestión para desarrollo de la inversión. | Revisar y actualizar el portafolio de servicios a la IED. | Actualizar el portafolio de servicios (según las necesidades de la entidad) que facilite la llegada de nuevas inversiones al territorio y que permita retener a los inversionistas instalados en la ciudad de Medellín y Área Metropolitana. | Portafolio de servicios ACI Medellín | 1 | Documento con listado de servicios ofrecidos por la ACI Medellín | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; ABRIL s4; JULIO s4; OCTUBRE s4
|  | Atracción de empresas anclas a la ciudad. | Identificar y actualizar empresas nacionales y extranjeras que fortalezcan el ecosistema. | Empresas estratégicas para cada sector | 1 | Documento con empresas anclas por sector | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Seguimiento a instalados. | - Realizar visitas de seguimiento a empresas instaladas - Identificar proyectos de reinversión - Fortalecer el portafolio de servicios de la ACI Medellín post asentamiento | Visitas anuales | 70 | Reporte de visita en Salesforce | 2019-01-14 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4 to DICIEMBRE s4
|  | Identificar programas de RSE en empresa instaladas y/o potenciales. | Verificar empresas instaladas y/o potenciales inversionistas que tengan RSE y que sus proyectos estén alienados con el plan de desarrollo de la Alcaldía de Medellín. | Listado de empresas con RSE alineada con el plan de desarrollo | 1 | Listado de empresas | 2019-01-14 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4 to DICIEMBRE s4
|  | Acompañar y reportar inversiones y/o reinversiones nacionales y/o extranjeras. | Realizar seguimiento a oportunidades. | No. de encuestas de inversión | 20 | Encuestas de inversión | 2019-12-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Atender inversionistas potenciales. | Realizar reuniones con aliados locales y nacionales que a través de sus servicios faciliten la instalación y crecimiento de las empresas en la ciudad. | Número de inversionistas potenciales e instalados atendidos por la ACI Medellín | 100% | Informe de Salesforce mensual | 2019-01-14 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4 to DICIEMBRE s4
|  | Presentar propuestas de valor. | Construir y presentar propuestas de valor para la atracción de inversión. | Número de propuestas de valor presentadas | 24 | Reporte de envío de propuestas de valor | 2018-04-01 | 2018-12-31 | bar: ENERO s3; FEBRERO s3; MARZO s3; ABRIL s3; MAYO s3; JUNIO s3; JULIO s3; AGOSTO s3; SEPTIEMBRE s3; OCTUBRE s3; NOVIEMBRE s3; DICIEMBRE s3
Del proceso |  | Realizar semanalmente comité del proceso. | Comité de seguimiento de la Dirección y los profesionales del equipo. | Comité realizado | 100% | Acta de reunión | 2018-12-01 | 2018-12-31 | bar: ENERO s2 to DICIEMBRE s4
|  | Reportar los logros alcanzados en materia de cooperación e inversión. | Reportar cada mes los logros alcanzados de cooperación e inversión según las metas del plan de acción y el plan indicativo. | Reporte mensual de los logros alcanzados | 12 | Reporte de indicadores | 2018-12-01 | 2018-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s3

## Relaciones Loc e Int
DIRECCIÓN | Relaciones Locales e Internacionales
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁCTICO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | INDICADOR | META INDICADOR | RESULTADO/ENTREGABLE | RACI |  |  |  | Fecha inicio | Fecha final | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | R | A | C | I |  |  | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
2. Establecer alianzas de cooperación que faciliten la consolidación de las apuestas de desarrollo de la región en los ejes temáticos priorizados en los planes de desarrollo. | 2.5 Alianzas de cooperación COL-COL en las que Medellín actúa como oferente. | Definir las temáticas a abordar de manera conjunta con APC. | Validación de las necesidades identificadas por APC para los diferentes territorios. | 2.5 Alianzas de cooperación COL-COL en las que Medellín actúa como oferente. | 5 | Evidencias de relacionamiento: correos, llamadas, registros CRM. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-02-28 | bar: ENERO s1 to FEBRERO s4
|  | Establecer contacto con las ciudades identificadas de la mano de APC. | Relacionamiento con los territorios priorizados a partir de la información suministrada por APC. |  |  | Evidencias de relacionamiento: correos, llamadas, registros CRM. |  |  |  |  | 2019-03-01 | 2018-03-30 | bar: MARZO s1 to MARZO s4
|  | Planear el intercambio. | Definir la metodología adecuada para el intercambio. |  |  | Formato agenda. |  |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | bar: ABRIL s1 to DICIEMBRE s4
|  | Ejecutar el intercambio. | Ejecución del intercambio planteado. |  |  | Documentos soporte del intercambio: perfiles, agenda, fotos. |  |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | bar: ABRIL s1 to DICIEMBRE s4
3. Ampliar el tejido empresarial de la región a través de la atracción nacional y extranjera para el fortalecimiento económico y la generación de empleo calificado. | 3.8 Desarrollar agendas para atender potenciales inversionistas con proyectos de inversión que estén alineados con los sectores priorizados dentro de la estrategia de desarrollo económico de la ciudad. | Atender solicitudes de agendas. | Recepción de las solicitudes de agenda de los aliados, procesos y actores nacionales e internacionales. | 3.8. Agendas atendidas a potenciales inversionistas con proyectos de inversión que estén alineados con los sectores priorizados dentro de la estrategia de desarrollo económico de la ciudad. | 45 | Evidencia de relacionamiento: Correos. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Planear y ejecutar las agendas. | Estructuración de las agendas de acuerdo a los intereses y temas de cada delegación desde su solicitud hasta su ejecución en la ciudad. |  |  | Formato de identificación de perfil y formato de agenda. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Realizar seguimiento a compromisos derivados de la agenda. | Seguimiento a compromisos derivados de la agenda. |  |  | Evidencia de seguimiento: correo de cierre y registro CRM. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Sistematizar en el CRM (Salesforce). | Sistematización de los validadores atendidos de manera mensual en el CRM (Salesforce). |  |  | Reporte generado por CRM de los inversionistas atendidos. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
5. Concretar alianzas de cooperación sur-sur que consoliden a Medellín como referente de oferta de cooperación | 5.1 Alianzas de cooperación sur-sur (oferta de cooperación) en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas. | Identificar potenciales alianzas de cooperación sur-sur que se deriven de las agendas realizadas. | Identificación de las potenciales alianzas de cooperación sur-sur que se deriven de las agendas de ciudad realizadas en las diferentes temáticas para intercambios en doble vía. | 5.1. Alianzas de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparta sus buenas prácticas. | 5 | Registro en el CRM. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Establecer comunicación permanente con APC. | Comunicación permanente con APC para la exploración e identificación de nuevas oportunidades de cooperación sur–sur. |  |  | Evidencias de relacionamiento: correos, llamadas, registros en el CRM. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Revisar y analizar los convenios de cooperación y hermanamientos. | Revisión y análisis de los convenios de cooperación y hermanamientos para identificar potencialidades y establecer nuevas rutas de trabajo. |  |  | Documento de seguimiento a los convenios de cooperación y hermanamientos. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Evaluar las solicitudes de cooperación sur-sur que recibe la ciudad y definir la metodología más adecuada para el intercambio. | Evaluación de las solicitudes de cooperación sur-sur que recibe la ciudad y definir la metodología más adecuada para el intercambio: *Agenda presencial. *Envío de información digital. *Video conferencias. |  |  | Formato de agenda. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Realizar el cierre del intercambio. | Documentación y seguimiento del intercambio. |  |  | Documento intercambio técnico. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| 5.2. Avance en el intercambio de conocimiento para la valoración de la cooperación técnica ofrecida. | Contactar a las entidades. | Contactar a entidades como el Banco Mundial y/o el BID, que cuentan con el conocimiento en la valoración de la cooperación técnica ofrecida. | 5.2. Avance de las actividades para la valoración del conocimiento en cooperación técnica ofrecida. | 100% | Evidencias de relacionamiento: correos, llamadas, registros CRM. |  |  |  |  | 2019-01-14 | 15/02/201 | bar: ENERO s3 to FEBRERO s2
|  | Definir la metodología y el cronograma para el intercambio. | Definición de la metodología y los tiempos para la ejecución del intercambio. |  |  | Cronograma. |  |  |  |  | 2019-02-18 | 2019-03-30 | bar: FEBRERO s3 to MARZO s4
|  | Ejecutar el intercambio. | Ejecución del intercambio planteado. |  |  | Documento soporte. |  |  |  |  | 2019-07-02 | 2019-09-30 | bar: JULIO s1 to SEPTIEMBRE s4
6. Posicionar positivamente a Medellín en el ámbito nacional e internacional estableciendo relaciones que promuevan la cooperación y la inversión. | 6.5 Eventos internacionales de carácter estratégico en los que participa el Alcalde o su delegado. | Identificar eventos internacionales. | Mapeo de los principales eventos internacionales a los que debe asistir el alcalde y que apunten al cumplimiento del Plan de Desarrollo. | 6.5 Eventos internacionales de carácter estratégico en los que participa el Alcalde o su delegado. | 15 | Documento con los eventos mapeados. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Evaluar los eventos identificados y recibidos. | Evaluación de los eventos identificados y recibidos, a través del FR-RLI-04- Formato de Eventos Internacionales. |  |  | FR-RLI-04- Formato de Eventos Internacionales. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Socializar con el comité de evaluación. | Socialización de los eventos susceptible de participación por parte de la ciudad con el comité de evaluación (Secretario de Gobierno y Desarrollo Económico) y definición del delegado. |  |  | Evidencias de la socialización: correos. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Planear la participación de la ciudad. | Planeación de la participación del delgado en el evento. |  |  | Documento: información preparatoria. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Realizar el informe de la comisión de trabajo. | Elaboración del informe de la comisión de trabajo (Alcalde, funcionarios ACI). |  |  | Informe de viaje. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| 6.9 Validadores VIP que visitan la ciudad de Medellín. 6.10 Validadores que visitan la ciudad de Medellín. | Atender solicitudes de agendas. | Recepción de las solicitudes de agenda de los socios, procesos y actores nacionales e internacionales. | 6.9 Validadores VIP que visitan la ciudad de Medellín. 6.10 Validadores que visitan la ciudad de Medellín. | 80 900 | Evidencia del relacionamiento: Correos. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Planear y ejecutar las agendas. | Estructuración de las agendas de acuerdo a los intereses y temas de cada delegación desde su solicitud hasta su ejecución en la ciudad. |  |  | Formato de identificación de perfil y formato de agenda. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Realizar seguimiento a compromisos derivados de la agenda. | Seguimiento a compromisos derivados de la agenda. |  |  | Evidencia del seguimiento: correo de cierre y registro CRM. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Sistematizar en el CRM (Salesforce). | Sistematización de los validadores atendidos de manera mensual en el CRM (Salesforce). |  |  | Reporte generado por el CRM de validadores atendidos. |  |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
Note on H3: R. Responsable A. Aprueba C. Consulta I. Informa

## Comunicaciones
Plan de Comunicaciones ACI Subdirección de Comunicaciones ACI - Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana
Estrategia marco
Impactar los actores internacionales estratégicos para lograr una percepción positiva de Medellín y la Región de manera que sean reconocidas como la mejor opción para invertir y hacer cooperación mediante la ACI Medellín.
Plan de trabajo 2019
Tipo de Comunicación ¿A quién comunicar? | Línea estratégica ¿Qué comunicamos? | Gestión Comunicaciones ¿Qué comunicamos? | Productos ¿Cómo comunicamos? | Actividades ¿Cómo comunicamos? | Herramientas (Medios) ¿Cómo comunicamos? | Responsable | Apoyo | Meta | Cronograma ¿Cuándo comunicamos?
[9 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Comunicaciones externas Públicos de interés de la ACI externos - Cooperantes - Inversionistas - Colaboradores - Medios de comunicación - Ciudadanía en general - Contratistas - Entre otros. | Línea estratégica 1: Promoción de la gestión de internacionalización de la región mediante información específica o especializada. Acciones de sensibilización y actualización para las RRPP y el posicionamiento | RRPP, Ferias y Eventos, Comunicación Pública, Prensa y Contenidos, Redes. | 1. Gestión de RRPP para posicionar a la ACI, entre instituciones de gobierno, privadas y académicas, como experta en direccionamiento del trabajo con la prensa internacional. 2. Gestión de relaciones públicas para sensibilizar y articular a los diferentes entes encargados de la internacionalización acerca del papel que cumple la ACI en el fortalecimiento de la ciudad y la región. 3. Gestión para la generación de contenidos especializados relacionados con inversión y cooperación. | 1. Dar a conocer pautas necesarias para el apoyo de ferias y eventos y posicionar a la ACI afianzando sus relaciones con los demás actores de la internacionalización. | Contratación de la vinculación con los organizadores de las ferias. | Directora de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones | 3 vinculaciones *Sujeto a delegación de la Secretaría de Desarrollo Económico de Alcaldía de Medellín
|  |  |  | 2. Registro y recolección del conocimiento y experiencias relacionadas con los asuntos misionales de la ACI, por medio de testimonios. | Redes sociales | Profesional Senior Comunicaciones | Profesionales de comunicaciones | Parrilla de publicaciones semanales avalada por la dirección ejecutiva | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 3. Elaboración de piezas para difusión de información de cooperación, inversión e institucional. | Revista Link Kit Mediático (Revista link, memoria USB con información de la ciudad y la ACI, y suvenir) | Directora de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones | Piezas de comunicación elaboradas: Revista Link Kit mediático + sujeto a atención directa de periodistas. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Línea estratégica 2: Divulgación de hechos relacionados con la gestión de internacionalización que lidera la ACI (Cooperación, Inversión), noticias y publicidad (Divulgación para el posicionamiento) | Prensa y Contenidos, Comunicación Pública, RRPP | 1. Gestión de prensa para dar a conocer los resultados del trabajo de la ACI. 2. Gestión de divulgación y posicionamiento de los asuntos relacionados con la entidad en el ámbito digital. 3. Conceptualización y compra de publicidad. 4. Gestión y logística de eventos propios nacionales e internacionales. | 1. Elaboración de contenidos y divulgación. | Boletines Monitoreo de Prensa Sitio web, redes sociales Correo electrónico Blog (Agenda Global) Videos | Directora de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones | 50 Boletines al año 3 publicaciones en redes sociales diarias (días hábiles) y contenido reactivo. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 2. Atención de prensa internacional (Conceptualización y ejecución de agendas). | Correo electrónico, formato de agenda para periodistas, Sitio web, redes sociales, Boletines | Directora de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones | 250 periodistas internacionales atendidos en agendas de prensa. Mínimo 10 Gestiones con prensa internacional. Publicaciones internacionales producto atención a prensa. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 3. Coordinación y articulación con los demás procesos de la ACI para levantamiento de la información a divulgar. | Reuniones Correo electrónico de agendas | Directora de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones | 36 reuniones de comité primario. Correo semanal de asignación de agendas. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 4. Comunicación estratégica. | Newsletter Por qué Medellín Rondas de Medios Entrevistas a medios de comunicación Discursos y guiones para eventos Acompañamiento en actividades de posicionamiento de ciudad. Presentación de eventos | Directora de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones | 1 Newsletter semanal Rondas de medios (1 local, 1 nacional y 1 internacional) Bajo demanda discursos, acompañamiento y guiones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | 5. Administración del sitio web. | Grupos primarios Boletines Redes sociales | Profesional Senior de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones | 1 sitio web con publicaciones de internacionalización, inversión extranjera, cooperación internacional. (contenidos mínimo 1 vez a la semana) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 6. Registro y divulgación de experiencia de extranjeros que visitan la ciudad y la región, como consecuencia del trabajo de la ACI. | Sitio web Redes sociales Boletines Blogs | Directora de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones apoyándonos en las direcciones de gestión de cooperación e inversión, y relaciones locales e internacionales. | Publicación en redes sociales y página web Agenda mensual de actividades de la institución | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 7. Contratación de un operador logístico para la ejecución de eventos propios de la ACI Medellín. | Eventos: Por Qué Medellín Cátedras ACI Acciones Sos Paisa Medellín y sus aliados internacionales Entre otros | Profesional Senior de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones y las direcciones responsables. | # Eventos realizados # PQM # Cátedras ACI # Acciones Sos Paisa | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 8. Relacionamiento con los paisas en el exterior mediante la Red de Antioqueños en el Exterior Sos Paisa. | Aportes de cooperación de paisas Sitio web y redes sociales Encuentros con paisas en el exterior Nuevos inscritos en la Red Campañas en redes sociales | Profesional Senior de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones. | # Aportes de cooperación de paisas # Campañas de divulgación en redes sociales # Encuentros con paisas en el exterior Actualización constante de contenidos en el sitio web y redes sociales | x | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | 9. Postulación de las buenas prácticas de la administración municipal a premios internacionales. | Monitoreo oportunidades por parte de la dirección de gestión del conocimiento Postulación efectiva a premios Histórico de premios ganados por la ciudad | Directora de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones. | # premios postulados | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 10. Actualización y depuración de bases de datos. | Bases de datos Correo electrónico Teléfono | Directora de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones. | Bases de datos actualizadas
Comunicaciones internas - Empleados y colaboradores | Línea 3: Mecanismos de comunicación al servicio de los integrantes de la institución para comunicar eventos, decisiones estratégicas y procesos internos para la gestión de la Agencia. Esta acción apunta a generar un buen ambiente laboral y la cohesión institucional. | Comunicación interna, Memoria institucional, Clima organizacional, Control de gestión | 1. Gestión de contenidos para generar cohesión con los integrantes de la Agencia y dar a conocer diferentes actividades. 2. Apoyo a la dirección administrativa para dar a conocer los procesos del Sistema Integrado de Gestión (calidad, SST y control interno) y gestión humana. 3. Sensibilizar al público interno para lograr la participación en actividades institucionales: reuniones, jornadas de interacción, publicaciones internas, videos, etc. 4. Apropiación de la cultura organizacional. | 1. Realización de boletines mensuales internos. 2. Realización de boletines de Gestión de Conocimiento y Sistema Integrado de Gestión (calidad, SST y control interno) 3. Reactivación de reuniones ACI Somos | Correo Electrónico Programas para edición de videos, fotografía, diseño y envío de boletines internos Chat de Whatsapp | Profesional Senior de comunicaciones | Profesionales de comunicaciones con apoyo de la dirección administrativa. | 12 boletines internos 4 reuniones ACI Vamos 12 Gestión del Conocimiento 12 Control de Gestión | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## Gestión Jurídica
DIRECCIÓN | Relaciones Administrativas - Subproceso de Gestión Jurídica
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁCTICO | ACTIVIDAD | INDICADOR | META INDICADOR | ENTREGABLE | Responsable | Aprueba | Consulta | Informa | Fecha inicio | Fecha fin | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[12 empty] | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
8. Establecer un modelo de trabajo institucional acorde con las tendencias internacionales (organización flexible), que permita mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos. | N/A | Elaborar del cronograma de la contratación. | 100% del cronograma elaborado. | 100% | Cronograma de contratación | Coordinadora Jurídica | Todos los procesos | Directora Ejecutiva | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-02 | 2018-01-11 | bar: ENERO s1 to ENERO s2
| N/A | Apoyar y dirigir los procesos de selección de contratistas de la Agencia en las diferentes modalidades establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. | 100% de contratos proyectados/100% de contratos suscritos con todos los soportes. | 100% | Contratos con los soportes legales de las etapas precontractuales y contractuales. Desarrollar etapa precontractual: (Estudios previos, ficha técnica, análisis del sector, presupuesto oficial, solicitud de CDP, proyecto de pliego de condiciones, pliego de condiciones o invitación, respuesta a observaciones, adendas, acto de apertura, evaluaciones, propuestas, acto de adjudicación del contrato, publicaciones en el SECOP). | Coordinadora Jurídica | Todos los procesos | Directora Ejecutiva | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N/A | Proyectar los actos administrativos de la Agencia. | N.A. | N.A. | Resoluciones firmadas con todos sus soportes. | Coordinadora Jurídica | Todos los procesos | Directora Ejecutiva | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N/A | Ejercer la secretaría técnica de la Junta Directiva y elaborar la correspondiente acta. | 100% de asistencia a Juntas Directivas/100% de actas realizadas. | 100% | Actas de Junta Directiva. | Coordinadora Jurídica | Todos los procesos Junta Directiva Entes de control | Directora Ejecutiva | Directora Relaciones Administrativas | 2019-02-06 | 2019-12-21 | bar: FEBRERO s2; MARZO s4; ABRIL s3; MAYO s3; JUNIO s3; JULIO s3; AGOSTO s3; SEPTIEMBRE s3; OCTUBRE s3; NOVIEMBRE s3; DICIEMBRE s3
| N/A | Ejercer la secretaría técnica de la Asamblea de Asociados y elaborar la correspondiente acta. | Asistencia a la Asamblea/Acta realizada. | 100% | Actas de Asamblea de Asociados | Coordinadora Jurídica | Todos los procesos Junta Directiva Entes de control | Directora Ejecutiva | Directora Relaciones Administrativas | 2019-03-14 | 2019-03-14 | bar: MARZO s3
| N/A | Realizar la rendición de la cuenta de la contratación a entes de control. | 100% de contratos rendidos/100% de contratos rendidos bajo los parámetros legales. | 100% | Reporte en medio digital en el Software de Gestión Transparente. | Coordinadora Jurídica | Contraloría General de Medellín | Contraloría General de Medellín | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N/A | Emitir los conceptos jurídicos requeridos por la Agencia. | 100% de conceptos solicitados/ 100% de conceptos entregados y ajustados a la norma. | 100% | Conceptos entregados y firmados. | Coordinadora Jurídica | Todos los procesos | Coordinadora Jurídica | Directora Ejecutiva Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N/A | Actualizar el normograma institucional. | N.A. | N.A. | Normograma actualizado en office 365. | Coordinadora Jurídica | Todos los procesos | Todos los procesos | Todos los procesos | 2019-05-21 | 2019-12-20 | bar: MAYO s4; DICIEMBRE s2
| N/A | Velar por la oportuna respuesta a las PQRS y peticiones verbales, por parte de los servidores responsables. | Número de PQRS presentados/ Número de PQRS atendidas y contestadas dentro del término legal. | 100% | PQRS y peticiones verbales contestadas en el tiempo estipulado. | Directora Ejecutiva | Todos los procesos | Directores de Procesos | Coordinadora Jurídica | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N/A | Participar en el comité de contratación. | Número de comités de contratación presididos/número de actas de comité revisadas. | 100% | Actas de comité revisadas y acorde a lo tratado en la reunión. | Coordinadora Jurídica | Todos los procesos Entes de control | Directores de Procesos Coordinadora Jurídica | Directora Ejecutiva | 2019-01-02 | 2019-12-12 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N/A | Dar inicio a la implementación de la publicación de la contratación en la plataforma del SECOP II. | N.A. | N.A. | Publicación de la contratación directa en el SECOP II. | Coordinadora Jurídica | Todos los procesos Entes de control Comunidad | Dirección Ejecutiva | Directora Relaciones Administrativas | 2019-03-01 | 2019-09-30 | bar: MARZO s1 to SEPTIEMBRE s3
| N/A | Realizar los trámites necesarios para la renovación de las marcas y signos distintivos de la ACI Medellín. | N.A. | N.A. | Renovación de la Marca ACI. | Coordinadora Jurídica | Directora Ejecutiva | Dirección Ejecutiva | Directora Relaciones Administrativas | 2019-03-18 | 2019-06-26 | bar: MARZO s3 to JUNIO s4
| N/A | Asistir a la primera audiencia de la demanda por acción contractual interpuesta por Andrés Felipe Gaviria en contra de la ACI, por el rediseño de la página web. | N.A. | N.A. | Copia del acta de la audiencia. | Coordinadora Jurídica | Directora Ejecutiva Directora Relaciones Administrativas | Dirección Ejecutiva | Directora Ejecutiva Directora Relaciones Administrativas | 2019-06-26 | 2019-06-26 | bar: JUNIO s4
9. Fortalecer el sistema de información de la ACI Medellín respondiendo a las necesidades de los procesos misionales de forma ágil, innovadora y simple. | 9.1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través de la puesta en marcha de sus siete (7) dimensiones para continuar con el proceso de mejoramiento continuo. | Crear y poner en funcionamiento el comité de conciliación de la ACI Medellín. | N.A. | N.A. | Acto administrativo de la creación del comtié de conciliación. | Coordinadora Jurídica | Todos los procesos | Directora Ejecutiva | Directora Relaciones Administrativas | 2019-02-01 | 2019-02-28 | bar: FEBRERO s1 to FEBRERO s4
|  | Definir la política de daño antijurídico (defensa judicial) aplicable para la ACI Medellín. | N.A. | N.A. | Política de daño antijurídico aprobada. | Coordinadora Jurídica | Todos los procesos | Directora Ejecutiva | Directora Relaciones Administrativas | 2019-04-01 | 2019-06-30 | bar: ABRIL s1 to JUNIO s4
|  | Crear y adoptar dentro del SIG el procedimiento de defensa jurídica de la ACI Medellín. | N.A. | N.A. | Procedimiento de defensa jurídica aprobado. | Coordinadora Jurídica Profesional en Calidad | Todos los procesos | Comité de Calidad | Todos los procesos | 2019-04-01 | 2019-06-30 | bar: ABRIL s1 to JUNIO s4
|  | Realizar el registro de la Agencia en sistema Ekogui (defensa jurídica del estado). | N.A. | N.A. | Constancia de registro de la Agencia en sistema Ekogui. | Coordinadora Jurídica | Coordinadora Jurídica | Coordinadora Jurídica | Directora Relaciones Administrativas | 2019-07-01 | 2019-07-30 | bar: JULIO s1 to JULIO s4
8. Establecer un modelo de trabajo institucional acorde con las tendencias internacionales (organización flexible), que permita mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos. | N/A | Elaborar el informe de personal y costos (prestación de servicios), necesario para la rendición de cuentas anual de la ACI Medellín a la Contraloría General de la República. | N.A. | N.A. | Constancia de reporte de la información. | Coordinadora Jurídica | Contraloría General de la República | Coordinadora Jurídica | Directora Ejecutiva Directora Relaciones Administrativas | 2019-03-01 | 2019-03-30 | bar: MARZO s1 to MARZO s4
| N/A | Renovar los contratos laborales a término fijo de los servidores públicos de la Agencia. | N.A. | N.A. | Cartas de renovación de contratos. | Coordinadora Jurídica | Todos los procesos | Directora Ejecutiva | Servidores públicos | 2019-03-15 | 2019-11-30 | bar: MARZO s2 to MARZO s4; ABRIL s3 to ABRIL s4; NOVIEMBRE s3 to NOVIEMBRE s4
| N/A | Realizar seguimiento a las liquidaciones de los contratos suscritos en el año 2018. | Contratos terminados/contratos liquidados dentro del término legal. | 100% | Actas de liquidación publicadas en el SECOP II. | Coordinadora Jurídica | Supervisores de contratos | Directora Ejecutiva Supervisores de contratos | Directora Ejecutiva | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4

## Gestión Pptal y Finan.
DIRECCIÓN | Relaciones Administrativas - Subproceso de Gestión Presupuestal y Financiera
OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO TACTICO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR | META INDICADOR | ENTREGABLE | RACI |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | Responsable | Aprueba | Consulta | Informa |  |  | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
8. Establecer un modelo de trabajo institucional acorde con las tendencias internacionales (organización flexible), que permita mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos. | N.A | Crear las cuentas contables, registrar el presupuesto aprobado y parametrizar el sistema presupuestal y contable bajo NIIF - NICSP. | N.A | N.A | Presupuesto registrado y parametrizado en el sistema presupuestal y financiero de la ACI Medellín. | Coordinadora de Contabilidad Auxiliar contable | Directora de Relaciones Administrativas | Directora de Relaciones Administrativas | Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Realizar la rendición de la cuenta y de los informes estipulados por la Contraloría General de Medellín (CGM), elaborar hojas de trabajo, conciliaciones y reportes. | Nro. reportes rendidos / Nro. reportes estipulados por la CGM. | 100% | Constancia de rendición a través de la plataforma de Gestión Transparente. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A | Realizar la rendición de la cuenta y de los informes estipulados por la Contaduría General de la Nación (CGN), elaborar hojas de trabajo, conciliaciones y reportes. | Nro. reportes rendidos / Nro. reportes estipulados por la CGN. | 100% | Constancia de rendición a través de la página del CHIP. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; ABRIL s4; JULIO s4; OCTUBRE s4
| N.A | Realizar la rendición de la cuenta y de los informes estipulados por la Contraloría General de la república (CGR), elaborar hojas de trabajo, conciliaciones y reportes. | Nro. reportes rendidos / Nro. reportes estipulados por la CGR. | 100% | Constancia de rendición a través de la página del CHIP. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; ABRIL s4; JULIO s4; OCTUBRE s4
| N.A | Ejecutar el presupuesto: expedir certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), registros presupuestales (CRP), registrar órdenes de pago, comprobantes de egreso e ingreso, traslados presupuestales. | Total Certificado de Registro presupuestal / Presupuesto definitivo de gastos x 100. Total recaudado / Presupuesto definitivo de ingresos x 100. | 100% | Informes de ejecución presupuestal de ingresos y de gastos. | Auxiliar contable | Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s2; FEBRERO s2; MARZO s2; ABRIL s2; MAYO s2; JUNIO s2; JULIO s2; AGOSTO s2
| N.A. | Elaborar, revisar, presentar y pagar la retención en la fuente de acuerdo con el decreto No. 1951 de 2017. | Nro. declaraciones presentadas de retención en la fuente / 12x100. | 100% | Declaraciones de retención en la fuente presentada y pagadas. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad Revisoría Fiscal | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas Revisoría Fiscal | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s3; FEBRERO s3; MARZO s3; ABRIL s3; MAYO s3; JUNIO s3; JULIO s3; AGOSTO s3; SEPTIEMBRE s3; OCTUBRE s3; NOVIEMBRE s3; DICIEMBRE s3
| N.A | Elaborar, revisar, presentar y pagar la declaración de IVA de acuerdo con el decreto No. 1951 de 2017. | Nro. declaraciones presentadas de IVA /x100. | 100% | Declaraciones de IVA debidamente firmadas presentadas y pagadas. | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad Revisoría Fiscal | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas Revisoría Fiscal | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: MAYO s3; SEPTIEMBRE s3
| N.A | Realizar adiciones, traslados y reducciones presupuestales para tener la disponibilidad en los rubros presupuestales y ejecutarlos en la vigencia. | N.A | N.A | Adiciones, traslados y reducciones del presupuesto. | Auxiliar contable | Directora de Relaciones Administrativas Coordinadora de Contabilidad Representante legal | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Elaborar, revisar, declarar y pagar la declaración privada de ICA. | Nro. de declaración presentada / 6 x 100 | 100% | Declaraciones tributarias presentadas y pagadas. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad Revisoría Fiscal | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas Revisoría Fiscal | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s3; FEBRERO s3; MARZO s3; ABRIL s3; MAYO s3; JUNIO s3; JULIO s3; AGOSTO s3; SEPTIEMBRE s3; OCTUBRE s3; NOVIEMBRE s3; DICIEMBRE s3
| N.A | Elaborar y presentar información exógena a nivel nacional, distrital y municipal. | Nro. reportes presentados /Nro. reportes establecidos de acuerdo con la ley x 100. | 100% | Información financiera exógena nacional, distrital y municipal presentada. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad Revisoría Fiscal | N.A | Coordinadora de Contabilidad Revisoría Fiscal | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s3; MARZO s2; ABRIL s4
| N.A | Generar y enviar certificados de retenciones en la fuente, IVA e ICA solicitados por los proveedores. | Nro. certificados de retención en la fuente solicitados / Nro. certificados de retención en la fuente expedidos x 100. | 100% | Certificados de retención en la fuente expedidos. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Crear los tercero en la base de datos de Aries conforme a la información del RUT, el código internacional, la hoja de vida y hacer el registro en share point. | N.A | N.A | Actualización base de datos de terceros. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Identificar, clasificar y registrar las obligaciones con sus descuentos tributarios órdenes de pago (OP) bajo NIIF - NICSP. | Nro. facturas recibidas / Nro. OP expedidos x 100. | 100% | Órdenes de pago. | Auxiliar contable | Directora de Relaciones Administrativas Coordinadora de Contabilidad | Directora de Relaciones Administrativas Coordinadora de Contabilidad | Directora de Relaciones Administrativas Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Revisar los saldos de las cuentas bancarias, realizar traslados bancarios, notas débito, notas crédito, consignaciones bancarias, vales de anticipo. | Nro. conciliaciones bancarias / 12 x 100 | 100% | Soportes de los movimientos bancarios. | Auxiliar contable Auxiliar contable | Directora de Relaciones Administrativas Coordinadora de Contabilidad | Directora de Relaciones Administrativas Coordinadora de Contabilidad | Directora de Relaciones Administrativas Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Verificar el cumplimiento de requisitos y documentos soportes para realizar la programación de pagos de proveedores y contratistas. | N.A | N.A | Relación de pago proveedores. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Realizar el pago de las obligaciones registradas. | Nro. facturas por pagar / Nro. pagos realizados x 100. | 100% | Comprobantes de egreso. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Realizar ingresos en efectivo y consignaciones bancarias por los reintegros o pagos que ingresan a la entidad. | Nro. viáticos internacionales / Nro. actas de reintegro x 100. Nro. de incapacidades y licencias transcritas /Nro. de incapacidades y licencias reembolsadas x 100. | 100% | Actas de reintegro de divisas, recibos de caja, consignación bancaria, ingresos en efectivo. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Constituir la cuenta por pagar presupuestal al cierre de cada vigencia. | N.A | N.A | Cuentas por pagar constituidas. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: DICIEMBRE s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Realizar conciliaciones bancarias, contables, presupuestales, de almacén, de tesorería y de nómina. | Nro. conciliaciones realizadas de cada módulos /Nro. conciliaciones programadas x 100. | 100% | Soportes de conciliaciones. | Auxiliar contable, Auxiliar de Gestión Humana, Auxiliar de Recursos Físicos | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A | Ajustar la información presupuestal, financiera y contable bajo NIIF - NICSP. | N.A | N.A | Ajustes de información contable bajo NIPCS. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Elaborar, validar, transmitir y publicar los estados financieros con sus respectivas notas bajo NIIF - NICSP. | Nro. estados financieros elaborados / Nro. estados financieros publicados x 100. | 100% | Estados financieros aprobados, firmados y publicados. | Coordinadora de Contabilidad Auxiliar contable | Directora de Relaciones Administrativas Revisoría Fiscal | Directora de Relaciones Administrativas | Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: FEBRERO s3; MARZO s3; ABRIL s3; MAYO s3; JUNIO s3; JULIO s3; AGOSTO s3; SEPTIEMBRE s3; OCTUBRE s3; NOVIEMBRE s3; DICIEMBRE s3
| N.A | Solicitar cotizaciones para la compra de divisas, manejo, custodia y entrega al servidor comisionado. | Nro. solicitudes cotización compra divisas / Nro. cotizaciones recibidas x 100. | 100% | Cotizaciones, divisas, acta de entrega de divisas, acta de reintegro de divisas. Kardex de divisas. | Auxiliar contable | Directora de Relaciones Administrativas | Directora de Relaciones Administrativas | Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Liberar los saldos de los registros presupuestales (CRP) y de los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) que no se van a ejecutar, para el cierre presupuestal al final de la vigencia. | N.A | N.A | Cartas de solicitud de liberaciones presupuestales y soporte de la liberación. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A | Realizar auditoría de: nómina, seguridad social e impuestos. | N.A | N.A | Archivo de Excel de la auditoría. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A | Expedir la factura electrónicamente. | N.A | N.A | Factura electrónica expedida. | Auxiliar contable Auxiliar de Recursos Físicos Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-01-31 | bar: ENERO s1 to ENERO s4
| N.A | Elaborar y actualizar el Plan Anualizado de Caja (PAC) mensualmente en el sistema de información financiero Aries. | N.A | N.A | Informe del PAC | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A | Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal para identificar oportunidades de mejora. | N.A | N.A | Informe de ejecución presupuestal mensual. | Auxiliar contable Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A | Actualizar el normograma del subproceso presupuestal y financiero. | N.A | N.A | Normograma actualizado | Auxiliar contable Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: JUNIO s3; DICIEMBRE s2
| N.A | Actualizar el manual de políticas contables bajo NIIF - NICSP. | N.A | N.A | Manual de políticas contables bajo NIIF-NICPS actualizado. | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-01-15 | bar: ENERO s1 to ENERO s2
| N.A | Actualizar la caracterización, procedimientos, el mapa de riesgos y formatos utilizados en el subproceso gestión presupuestal y financiero. | N.A | N.A | Mapa de riesgos, procedimientos y formatos actualizados | Auxiliar contable Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Elaborar el Calendario de Obligaciones Legales Anual (COLA) del subproceso presupuestal y financiera. | N.A | N.A | Calendario de Obligaciones Legales Anual (COLA) elaborado. | Auxiliar contable Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-01-31 | bar: ENERO s1 to ENERO s4
| N.A | Homologar los rubros presupuestales al catálogo de las cuentas de las NIIF - NICSP y parametrizar la cuenta bancaria. | N.A | N.A | Presupuesto parametrizado en el sistema presupuestal y financiero bajo el catálogo de las cuentas de las NIIF - NICSP. | Auxiliar contable | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad Directora de Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-01-15 | bar: ENERO s1 to ENERO s2
Note on G3: Catalina Andrea Carmona Osorio: R. Responsable C. Consulta A. Aprueba I. Informa

## Gestión Humana
DIRECCIÓN | Relaciones Administrativas - Subproceso Gestión Humana
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁCTICO | ACTIVIDAD | INDICADOR | META INDICADOR | ENTREGABLE | Responsable | Aprueba | Consulta | Informa | Fecha inicio | Fecha fin | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[12 empty] | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
10. Contar con el talento humano calificado necesario para que la ACI Medellín se fortalezca como la organización experta en asuntos de internacionalización para el desarrollo social y económico de la región. | 10.1 Promedio del resultado de la evaluación de desempeño por competencias. | Adelantar los procesos de selección y vinculación necesarios. | Nro. de funcionarios que pasan el periodo de prueba / Nro. de funcionarios vinculados x 100 | Efectividad de la vinculación de personal en la ACI Medellín. | Personas vinculadas correctamente a la ACI. | Aux. Gestión Humana | Directora Ejecutiva | Directores de Proceso | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-06-26 | bar: ENERO s1 to JUNIO s1
N.A. | N.A. | Realizar afiliaciones a las diferentes entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, ARL y caja de compensación del personal que ingresa a la ACI. | N.A. | N.A. | Soporte de afiliaciones. | Aux. Gestión Humana | N.A. | N.A. | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-06-26 | bar: ENERO s1 to JUNIO s1
N.A. | N.A. | Realizar la desvinculación de personal que se presente por motivo de renuncia o terminación de contrato. | N.A. | N.A. | Soportes de la desvinculación en las hojas de vida de cada servidor: carta de renuncia, aceptación renuncia, acuerdo terminación contrato, carné, formato bienes y rentas, liquidación definitiva. | Aux. Gestión Humana | Directora Ejecutiva | N.A. | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
N.A. | N.A. | Coordinar la inducción del personal que ingresa a la Agencia y realizar evaluación de su eficacia. | N.A. | N.A. | Formato constancia de inducción, evaluación de la inducción | Aux. Gestión Humana | Directora Ejecutiva | Directores de Proceso | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-06-26 | bar: ENERO s1 to JUNIO s1
8. Establecer un modelo de trabajo institucional acorde con las tendencias internacionales (organización flexible), que permita mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos | 8.1 Promover un buen clima laboral a través de la consolidación de una cultura organizacional orientada al logro de los objetivos institucionales | Elaborar el proyecto de salario emocional y registrar su ejecución. | Número de funcionarios / número de funcionarios que hacen uso de los beneficios. | 80% | Proyecto de salario emocional aprobado. Registro de los beneficios entregado. | Aux. Gestión Humana | Directora Ejecutiva | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-01-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
N.A. | N.A. | Elaborar la nómina cada mes con sus respectivas novedades. | N.A. | N.A. | Soportes del pago de la nómina. | Aux. Gestión Humana | Coord. de Contabilidad | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
N.A. | N.A. | Realizar conciliación entre el módulo de nómina del sistema Aries y el módulo de contabilidad. | N.A. | N.A. | Conciliación de nómina vs. Contabilidad. | Aux. Gestión Humana | Coord. de Contabilidad | Auxiliar de Contabilidad | Auxiliar de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: FEBRERO s1; MARZO s1; ABRIL s1; MAYO s1; JUNIO s1; JULIO s1; AGOSTO s1; SEPTIEMBRE s1; OCTUBRE s1; NOVIEMBRE s1; DICIEMBRE s1
N.A. | N.A. | Realizar la consolidación y conciliación de: nómina, prestaciones sociales y otros pagos entre nómina y contabilidad (enero 2019). | N.A. | N.A. | Conciliación de nómina vs. Contabilidad. | Aux. Gestión Humana | Coord. de Contabilidad | Auxiliar de Contabilidad | Auxiliar de Contabilidad | 2011-01-01 | 2019-01-30 | bar: ENERO s1 to ENERO s4
N.A. | N.A. | Generar las provisiones mensuales de los funcionarios en el módulo de nómina del sistema Aries. | N.A. | N.A. | Interfase de provisiones en el módulo de contabilidad del sistema Aries. | Aux. Gestión Humana | Coord. de Contabilidad | Auxiliar de Contabilidad | Auxiliar de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
N.A. | N.A. | Elaborar el consolidado, reporte y pago de la seguridad social y parafiscales en la plataforma de Enlace Operativo de cada mes. | N.A. | N.A. | Planilla pagada de la seguridad social de cada uno de los funcionarios de la ACI. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Auxiliar de Contabilidad | Auxiliar de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: FEBRERO s1; MARZO s1; ABRIL s1; MAYO s1; JUNIO s1; JULIO s1; AGOSTO s1; SEPTIEMBRE s1; OCTUBRE s1; NOVIEMBRE s1; DICIEMBRE s1
N.A. | N.A. | Liquidar en Excel y en el módulo de talento humano de sistemas Aries el pago de las primas de servicios y de navidad. | N.A. | N.A. | Soportes del pago de las primas de servicios y de navidad. | Aux. Gestión Humana | Coord. de Contabilidad | Auxiliar de Contabilidad | Directora Relaciones Admón. | 2019-06-01 | 2019-12-15 | bar: JUNIO s2; DICIEMBRE s1 to DICIEMBRE s2
N.A. | N.A. | Consolidar el cuadro de vacaciones anual, elaborar comunicados de autorización, gestionar el pagos de vacaciones y de la prima de vacaciones para cada servidor de la ACI. | N.A. | N.A. | Cartas de autorización de vacaciones, liquidación de vacaciones en el módulo de nómina del sistema Aries, egreso. | Aux. Gestión Humana | Directores de Procesos | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
10. Contar con el talento humano calificado necesario para que la ACI Medellín se fortalezca como la organización experta en asuntos de internacionalización para el desarrollo social y económico de la región | 10.1 Promedio del resultado de la evaluación de desempeño por competencias. | Apoyar en la aplicación de las evaluaciones de desempeño por competencias por parte de los Directores, realizar la consolidación de los resultados para reportar indicador y analizar los resultados de las evaluaciones de desempeño de los servidores, como una medida de impacto que evidencia el desempeño de la labor ejecutada. | Promedio del resultado de la evaluación de desempeño por competencias. | 70% | Evaluaciones de desempeño por competencias realizadas. | Aux. Gestión Humana | Directora Ejecutiva | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-10-01 | 2019-10-31 | bar: OCTUBRE s1 to OCTUBRE s4
N.A. | N.A. | Solicitar y coordinar la actualización de las hojas de vida de la función pública a los empleados que llevan más de 4 años en la ACI. | N.A. | N.A. | Hojas de vida actualizadas. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | N.A. | Directora Relaciones Admón. | bar: ENERO s1 to ENERO s4
N.A. | N.A. | Generar la información que se requiere para la elaboración de los Certificados de Ingresos y Retenciones de los servidores de la ACI. | N.A. | N.A. | Certificados de ingresos y retenciones entregados a los servidores de la ACI. | Aux. Gestión Humana | Coord. de Contabilidad | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-02-01 | 2019-03-15 | bar: FEBRERO s1 to MARZO s2
N.A. | N.A. | Realizar el pago de las cesantías a los fondos correspondientes | N.A. | N.A. | Cesantías consignadas en los fondos correspondientes. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Auxiliar de Contabilidad | Coord. de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-02-10 | bar: ENERO s1 to FEBRERO s1
N.A. | N.A. | Programar los exámenes médicos periódicos, de ingreso y de retiro de acuerdo a las necesidades. | N.A. | N.A. | Informe de condiciones de salud. Recomendaciones médicas para hacer seguimiento. Formato de seguimiento a los exámenes médicos. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
N.A. | N.A. | Elaborar el informe de personal y costos, necesario para la rendición de cuentas anual de la ACI Medellín a la Contraloría General de la República | N.A. | N.A. | Informe realizado y publicado | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. |  | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-03-30 | bar: MARZO s1 to MARZO s4
N.A. | N.A. | Gestionar, coordinar y realizar la jornada de salud institucional y evaluar su eficacia. | N.A. | N.A. | Registro de actividades llevadas a cabo en la jornada de salud. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-10-01 | 2019-10-30 | bar: OCTUBRE s1 to OCTUBRE s4
N.A. | N.A. | Verificar la Ley de cuotas. Circular Conjunta 003 de 2011 de la Procuraduría, DAFP y Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Ley 581 DE 2000. | N.A. | N.A. | Informe de cuotas femeninas. | Aux. Gestión Humana y Control Interno | Directora Relaciones Admón. |  | Directora Relaciones Admón. | 2018-09-01 | 2018-09-30 | bar: SEPTIEMBRE s1 to SEPTIEMBRE s4
9. Fortalecer el sistema de información de la ACI Medellín respondiendo a las necesidades de los procesos misionales de forma ágil, innovadora y simple. | 9.1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través de la puesta en marcha de sus siete (7) dimensiones para continuar con el proceso de mejoramiento continuo. | Elaborar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan Institucional de Capacitación: 1. Diagnóstico necesidades de aprendizaje. 2. Formulación del componente de capacitación (incluir una capacitación especial para los Directivos de la ACI a fin de dar respuesta al fortalecimiento de las competencias gerenciales N°59 MIPG). 3. Diseño y aplicación de los programas de aprendizaje: inducción, entrenamiento y capacitación. 4. Evaluar la eficacia de las capacitaciones que se imparten a todos los servidores, incluyendo la inducción y reinducción. | Capacitaciones programadas / capacitaciones ejecutadas x100 | 75% | Certificados de la participación en las capacitaciones asignadas a cada servidor. | Aux. Gestión Humana | Directora Ejecutiva | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
N.A. | N.A. | Realizar reinducción a todos los servidores máximo cada dos años. | Reinducción programadas / reinducción ejecutadas * 100 | 80% | Listado de asistencia a reinducciones. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-04-01 | 2019-04-30 | bar: ABRIL s1 to ABRIL s4
8. Establecer un modelo de trabajo institucional acorde con las tendencias internacionales (organización flexible), que permita mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos | 8.1 Promover un buen clima laboral a través de la consolidación de una cultura organizacional orientada al logro de los objetivos institucionales | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Bienestar Laboral (evaluar la eficacia de su implementación). | Actividades programadas / actividades ejecutadas x 100 | 75% | Registro de la participación en las actividades programadas. | Aux. Gestión Humana | Directora Ejecutiva | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
8. Establecer un modelo de trabajo institucional acorde con las tendencias internacionales (organización flexible), que permita mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos | 8.1 Promover un buen clima laboral a través de la consolidación de una cultura organizacional orientada al logro de los objetivos institucionales | Elaborar el Plan de Incentivos Institucionales 1. Elaborar el diagnóstico de necesidades como insumo para el Plan de Bienestar e Incentivos que incluya, temas como: deportivos, recreativos y vacacionales, artísticos y culturales, promoción y prevención de la salud, educación en artes y artesanías, promoción de programas de vivienda, cambio organizacional, adaptación laboral, cultura organizacional, trabajo en equipo, educación formal. 2. Documentar los incentivos pecuniarios (prima de vacaciones, logro de metas). 3. Divulgar el Plan de Bienestar e Incentivos. | N.A. | N.A. | Plan de Bienestar e Incentivos aprobado, divulgado y publicado en la página web. | Aux. Gestión Humana | Directora Ejecutiva | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-01-31 | bar: ENERO s1 to ENERO s4
N.A. | N.A. | Consolidar la caracterización del talento humano de la ACI. | N.A. | N.A. | Base de datos que permita realizar la caracterización del talento humano de la ACI. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-02-28 | bar: ENERO s1 to FEBRERO s4
N.A. | N.A. | Solicitar a gestión documental la digitalización de las hojas de vida, con el fin de mantener la trazabilidad electrónica. | N.A. | N.A. | Hojas de vida digitalizadas. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | bar: ENERO s1 to JUNIO s4
N.A. | N.A. | Coordinar la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1° de junio y el 31 de julio de cada vigencia, con todos los servidores. | N.A. | N.A. | Información actualizada de los servidores de la ACI. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-06-01 | 2019-07-30 | bar: JUNIO s1 to JULIO s4
N.A. | N.A. | Actualizar la base de datos de personal con: rotación del personal (ingreso, retiro), reubicaciones, LGBTI. | N.A. | Personal que ingresa/ personal que se retira *100 | Base de datos actualizada. | Aux. Gestión Humana | Directora Ejecutiva | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
N.A. | N.A. | Programar actividades entorno al día del servidor público (jornada de reflexión, capacitación, reconocimiento). | N.A. | N.A. | Registro de actividad llevada a cabo. | Aux. Gestión Humana | Directora Ejecutiva | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-06-01 | 2019-06-30 | bar: JUNIO s1 to JUNIO s4
N.A. | N.A. | Documentar: el impacto del programa estado joven en la ACI (profesionales junior), programa servimos (alianzas público privadas), horarios flexibles, trámite de situaciones administrativas (permisos, incapacidades, vacaciones), disposiciones sobre discapacidad de acuerdo al Decreto 1083 de 2018 título 12, capítulo 2, mecanismo de transferencia de conocimiento del personal que se retira de la entidad. | N.A. | N.A. | Información documentada del subproceso de gestión humana de acuerdo a los estándares establecidos en MIPG. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-01-30 | bar: ENERO s1 to ENERO s4
N.A. | N.A. | Divulgar el código de integridad. | N.A. | N.A. | Código de integridad debidamente socializado con los servidores de la ACI. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-04-30 | 2019-05-30 | bar: MAYO s1 to JUNIO s1
N.A. | N.A. | Consolidar las encuestas de retiro de personal y realizar un análisis a las mismas. | N.A. | N.A. | Informe con los resultados de la encuesta de retiro del personal. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-12-30 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
N.A. | N.A. | Diseñar e implementar el programa de reconocimiento en la trayectoria laboral. | N.A. | N.A. | Programa de reconocimiento documentado, aprobado y en ejecución. | Aux. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Todos | Directora Relaciones Admón. | 2019-01-01 | 2019-12-30 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4

## SIG
DIRECCIÓN | Relaciones Administrativas - Subproceso Sistema Integrado de Gestión
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TÁCTICO | ACTIVIDAD | INDICADOR | META INDICADOR | ENTREGABLE | Responsable | Aprueba | Consulta | Informa | Fecha inicio | Fecha fin | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[12 empty] | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
9. Fortalecer el sistema de información de la ACI Medellín respondiendo a las necesidades de los procesos misionales de forma ágil, innovadora y simple. | N.A. | Formular y aprobar del plan de trabajo del sistema integrado de gestión. | Cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma NTC ISO 9001: 2015. | Cumplir | Plan de operativo 2019 | Profesional Senior Calidad | Directora Relaciones Admón. | Directora Relaciones Admón. | Equipo de Calidad | 2019-01-16 | 2019-01-23 | bar: ENERO s2 to ENERO s3
|  | Ejecutar y hacer seguimiento del plan de trabajo del SIG. | N.A. | N.A. | Plan de trabajo con % de cumplimiento | Profesional Senior Calidad Comité de Calidad | Directora Relaciones Admón. | Directora Relaciones Admón. | Equipo de Calidad | 2019-01-23 | 2019-12-31 | bar: ENERO s3 to DICIEMBRE s4
|  | Revisar y ajustar la filosofía institucional: Política de Calidad, Objetivos de Calidad, partes interesadas, entre otros. | N.A. | N.A. | Filosofía institucional actualizada | Comité Directivo Equipo de Calidad | Comité Directivo | Todos | Todos | 2019-02-04 | 2019-02-15 | bar: FEBRERO s1 to FEBRERO s2
|  | Consolidar la planeación estratégica de la Agencia para el 2019, definición de indicadores y plan de trabajo por proceso. | N.A. | N.A. | Documento de planeación estratégica 2019 Planes Operativos | Comité Directivo Profesional Senior Calidad | Comité Directivo | Todos | Todos | 2019-01-09 | 2018-01-31 | bar: ENERO s2 to ENERO s4
|  | Revisar y ajustar la encuesta de satisfacción del cliente. | Porcentaje de satisfacción de las partes interesadas | 4 | Encuesta de satisfacción del cliente con resultados | Profesional Senior Calidad Equipo de Calidad Comité Directivo | Directora Relaciones Admón. | Equipo de Calidad | Equipo de Calidad | 2019-03-20 | 2019-03-29 | bar: MARZO s3 to MARZO s4
|  | Enviar encuesta de satisfacción del cliente a la base de datos definida con el equipo de calidad y consolidar los resultados de la evaluación de satisfacción del cliente. |  |  |  | Equipo de Calidad | Directora Relaciones Admón. | Comité Directivo | Todos | 2019-04-01 | 2019-05-16 | bar: ABRIL s1 to MAYO s2
|  | Revisar y ajustar el formato de contexto del proceso y de partes interesadas | N.A. | N.A. | Contexto de los procesos Partes interesadas | Equipo de Calidad | Directores | Todos | Todos | 2019-04-01 | 2019-05-30 | bar: ABRIL s1 to MAYO s4
|  | Revisar y ajustar las caracterizaciones de los procesos y subprocesos, tener en cuenta las recomendaciones del informe de la auditoría externa de ICONTEC. | N.A. | N.A. | Caracterizaciones actualizadas | Profesional Senior Calidad Líderes de los procesos | De acuerdo al procedimiento de control de información documentada | Todos | Todos | 2019-04-01 | 2019-05-30 | bar: ABRIL s1 to MAYO s4
|  | Revisar y ajustar los procesos y procedimientos (incluyendo: políticas de operación, flujogramas, formatos y recomendaciones de ICONTEC). | N.A. | N.A. | Procesos, procedimientos, formatos y flujogramas actualizados | Profesional Senior en Calidad Lideres de los procesos y subprocesos | Equipo de Calidad | Todos | Todos | 2019-04-01 | 2019-06-30 | bar: ABRIL s1 to JUNIO s4
|  | Revisar y ajustar la matriz de control de salida no conforme, teniendo en cuenta todos los servicios con sus especificaciones y/o requerimientos. | N.A. | N.A. | Matriz de control de salida no conforme | Profesional Senior en Calidad Equipo de Calidad | Directores | Todos | Todos | 2019-05-15 | 2019-05-22 | bar: MAYO s3 to MAYO s4
|  | Consolidar reporte de salidas no conforme y definir acciones correctivas y de mejora de ser pertinente. | N.A. | N.A. | Reporte de salida no conforme | Profesional Senior en Calidad Equipo de Calidad Comité directivo | Directores | Todos | Todos | 2019-05-22 | 2019-12-31 | bar: MAYO s3 to DICIEMBRE s4
|  | Revisar y actualizar normograma del subproceso de SIG. | N.A. | N.A. | Normograma actualizado | Profesional Senior Calidad Coordinadora Jurídica | Coordinadora Jurídica | Todos | Todos | 2019-06-25 | 2019-12-10 | bar: JUNIO s4; DICIEMBRE s2
|  | Actualizar la herramienta para la construcción de los mapas de riesgo, según la guía del DAFP, teniendo en cuenta el componente de riesgos de corrupción. | N.A. | N.A. | Herramienta para la construcción de los mapas de riesgos actualizada | Profesional Senior en Calidad Equipo de Calidad | Profesional Senior en Calidad | Todos | Todos | 2019-04-01 | 2019-06-28 | bar: ABRIL s1 to JUNIO s4
|  | Capacitar a todos los servidores en la herramienta para la construcción y/o actualización de los mapas de riesgos, según la guía del DAFP, incluyendo el componente de los riesgos de corrupción. | N.A. | N.A. | Servidores capacitados | Profesional Senior en Calidad | Profesional Senior en Calidad | Todos | Todos | 2019-04-01 | 2019-06-28 | bar: ABRIL s1 to JUNIO s4
|  | Revisar y ajustar de ser necesario los mapas de riesgos de los procesos y subprocesos, incluyendo el componente de los riesgos de corrupción. | N.A. | N.A. | Mapa de riesgos actualizados | Profesional Senior en Calidad Líderes de procesos | Directores | Todos | Todos | 2019-04-01 | 2019-06-28 | bar: ABRIL s1 to JUNIO s4
|  | Consolidar el mapa de riesgos institucional, incluyendo el componente de riesgos de corrupción. | N.A. | N.A. | Mapa de riesgos definitivo | Profesional Senior en Calidad | Equipo Calidad | Todos | Todos | 2019-07-02 | 2018-07-10 | bar: JULIO s1
|  | Realizar la publicación del mapa de riesgos en la página web institucional. | N.A. | N.A. | Mapa de riesgos publicado | Coordinador de Control Interno Comunicaciones | Directores | Todos | Todos | 2019-07-11 | 2019-07-12 | bar: JULIO s2
|  | Realizar actualización a la guía de administración de riesgos. | N.A. | N.A. | Guía de administración de riesgos actualizada | Profesional Senior en Calidad | Comité coordinador de control interno | Todos | Todos | 2019-04-02 | 2019-04-24 | bar: ABRIL s1 to ABRIL s4
|  | Consolidar cada seis meses el resultado del monitoreo realizado a gestión de los riesgos, con el fin de garantizar que los controles establecidos en los mapas de riesgos son efectivos, aplicar los ajustes necesarios. | N.A. | N.A. | Seguimiento a los mapas de riesgos | Coordinador de Control Interno Líderes de procesos y subprocesos | Directora Ejecutiva | Todos | Todos | 2019-06-28 | 2019-12-30 | bar: JUNIO s4; DICIEMBRE s4
|  | Revisar y ajustar el manual de calidad. | N.A. | N.A. | Manual de calidad actualizado | Profesional Senior en Calidad | Equipo de calidad | Todos | Todos | 2019-07-22 | 2019-07-31 | bar: JULIO s3 to JULIO s4
|  | Realizar seguimiento mensualmente al estado de las PQRS con el fin de agilizar el trámite de las que se encuentran pendientes, remitir información a cada responsable. | Nro. de PQRS registradas/Nro. de PQRS tramitadas en los tiempos establecidos | 85% | Correo electrónico remito al responsable de dar respuesta a cada PQRS | Profesional Senior en Calidad | Coordinadora Jurídica | Todos | Todos | Cada mes | 2019-12-13 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s2
|  | Realizar auditorias internas de calidad, según programa y el plan de auditorías. | Cumplimiento del plan de auditoría | 100% | Informe de auditoría | Profesional Senior en Calidad Coordinador de Control Interno Líderes de procesos y subproceso | Coordinador de Control Interno | Todos | Todos | 2019-07-02 | 2019-07-25 | bar: JULIO s1 to JULIO s3
|  | Realizar la revisión por la Dirección del SIG. | N.A. | N.A. | Informe de revisión por la dirección | Comité Directivo Profesional Senior en Calidad Coordinador Control Interno | Comité Directivo | Todos | Todos | 2019-08-06 | 2019-08-06 | bar: AGOSTO s1
|  | Realizar auditoría de seguimiento por parte del ente de certificación. | 9.1.1. Cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma NTC ISO 9001: 2015. | Cumplir | Informe de auditoría en la norma ISO 9001:2015 | Profesional Senior en Calidad Comité de Calidad Ente certificador | Ente certificador | Todos | Todos | 2019-08-12 | 2019-08-30 | bar: AGOSTO s2 to AGOSTO s4
|  | Definir las acciones correctivas y de mejora conforme a los hallazgos realizados en las auditorias internas. | N.A. | N.A. | Matriz de ACM | Profesional Senior Calidad Líderes de procesos y subprocesos | Directores | Todos | Todos | 2019-07-29 | 2019-08-09 | bar: JULIO s4 to AGOSTO s1
|  | Consolidar y ajustar planes de mejoramiento a nivel institucional con su respectivo seguimiento. | N.A. | N.A. | Plan de mejoramiento institucional | Coordinador de Control Interno |  | Todos | Todos | 2019-07-29 | 2019-08-09 | bar: JULIO s4 to AGOSTO s1
|  | Seguimiento plan de mejoramiento institucional por proceso y subproceso. | N.A. | N.A. | Seguimiento al plan de mejoramiento institucional | Coordinador de Control Interno |  | Todos | Todos | cada dos meses | 2019-12-31 | bar: FEBRERO s4; ABRIL s4; JUNIO s3; AGOSTO s4; OCTUBRE s4; DICIEMBRE s4
|  | Evaluar la eficacia de las acciones correctivas y de mejora definidas por proceso y subproceso. | N.A. | N.A. | Cierra de ACM | Coordinador de Control Interno |  | Todos | Todos | 2019-07-02 | 2019-07-25 | bar: JULIO s1 to JULIO s3
9. Fortalecer el sistema de información de la ACI Medellín respondiendo a las necesidades de los procesos misionales de forma ágil, innovadora y simple. | 9.1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través de la puesta en marcha de sus siete (7) dimensiones para continuar con el proceso de mejoramiento continuo. | Descargar el Código de Integridad de Eva. | N.A. | N.A. | Código de integridad de Eva | Profesional Senior Calidad | Comité directivo | Directora comunicaciones | Todos | 2018-10-30 | 2019-04-30 | bar: MARZO s3 to ABRIL s4
|  | Establecer el equipo de trabajo contando con la participación de Gestión Humana y liderazgo de la Directora de Relaciones Administrativas. | N.A. | N.A. | Acta de reunión | Directora Relaciones Administrativas, Directora de Comunicaciones, Profesional Senior Calidad y Aux. Adm. Gestión Humana (15-abr-19) |  |  |  | 2018-12-15 | bar: ABRIL s4
|  | Hacer una consulta a los servidores de la entidad sobre los valores que se deben incluir en el Código. | N.A. | N.A. | Instrumento de la consulta y participación | Directora Relaciones Administrativas y Profesional Senior Calidad | N.A | Directora comunicaciones | Todos | 2018-12-15 | bar: ABRIL s4
|  | Crear el Código de Integridad de la ACI Medellín. | N.A. | N.A. | Código de integridad | Directora Relaciones Administrativas y Profesional Senior Calidad | Comité Directivo | Todos | Todos | 2019-03-15 | bar: MARZO s3 to ABRIL s4
|  | Socializar el Código de Integridad. | N.A. | N.A. | Boletín interno, piezas gráficas | Directora de Comunicaciones | Directora Ejecutiva | Todos | Todos | 2019-04-30 | 2019-05-30 | bar: ABRIL s4 to MAYO s4
|  | Realizar una encuesta a los servidores para identificar la apropiación de los valores del Código de Integridad. | N.A. | N.A. | Encuesta tabulada y resultados | Profesional Senior Calidad | Directora Relaciones Admón. | Todos | Todos | 2019-08-30 | 2019-09-30 | bar: AGOSTO s4 to SEPTIEMBRE s4
|  | Definir las estrategias de comunicación interna a utilizar para dar a conocer el Código de Integridad. | N.A. | N.A. | Acta de reunión | Directora Relaciones Administrativas, Directora de Comunicaciones, Profesional Senior Calidad y Aux. Adm Gestión Humana | Comité Directivo | Todos | Todos | 2019-04-30 | 2019-04-30 | bar: ABRIL s4
|  | Dar a conocer a todos los servidores mediante piezas gráficas la apropiación del Código de Integridad. | N.A. | N.A. | Boletín interno, piezas gráficas | Directora de Comunicaciones | Directora Ejecutiva | Todos | Todos | 2019-05-01 | 2019-08-15 | bar: MAYO s1 to AGOSTO s2
|  | Establecer a quienes se les dará a conocer el Código de Integridad de la entidad. | N.A. | N.A. | Acta de reunión | Directora Relaciones Administrativas y Profesional Senior Calidad | N.A | N.A | Todos | 2019-03-15 | 2019-03-22 | bar: MARZO s2 to MARZO s3
|  | Recibir ideas que ayuden en la implementación y gestión del Código de Integridad. | N.A. | N.A. | Correo electrónico | Directora Relaciones Administrativas y Profesional Senior Calidad | N.A | N.A | Todos | 15-mar-19 | 2019-04-12 | bar: MARZO s2 to ABRIL s2
|  | Realizar una reunión con la Directora de Comunicaciones para establecer los canales de comunicación a utilizar en la apropiación del Código de Integridad. | N.A. | N.A. | Acta de reunión | Directora Relaciones Administrativas y Profesional Senior Calidad | N.A | N.A | Todos | 2019-04-15 | 2019-04-15 | bar: ABRIL s2
|  | Revisar el formato de evaluación de inducción para incluir preguntas específicas sobre el Código de Integridad. | N.A. | N.A. | Formato de evaluación de desempeño por competencias actualizado | Aux. Adm. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | N.A | N.A | 15-abr-19 | 2019-05-30 | bar: ABRIL s2 to MAYO s4
|  | Fortalecer la reinducción a todos los servidores de la entidad. | N.A. | N.A. | Presentación de reinducción | Aux. Adm. Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | Todos | Todos | 2019-09-23 | 2019-12-31 | bar: SEPTIEMBRE s4 to DICIEMBRE s4
|  | Crear sinergias en los procesos para aprovechar los recursos existentes y poder realizar las actividades de retención del Código de Integridad. | N.A. | N.A. | Evidencias de actividades desarrolladas | Directora Relaciones Administrativas, Directora de Comunicaciones, Profesional Senior Calidad y Aux. Adm Gestión Humana | N.A | N.A | Todos | 2019-04-15 | 2019-05-30 | bar: ABRIL s2 to MAYO s4
|  | Elaborar un cronograma de actividades con fecha, responsable y seguimiento. | N.A. | N.A. | Cronograma de trabajo | Directora Relaciones Administrativas, Directora de Comunicaciones, Profesional Senior Calidad y Aux. Adm. Gestión Humana (15-abr-19) | Comité Directivo | N.A | Todos | 2019-03-15 | 2019-12-31 | bar: MARZO s3 to DICIEMBRE s4
|  | Dar cumplimento al cronograma de actividades de implementación del Código de Integridad. | N.A. | N.A. | Seguimiento al cronograma de trabajo | Directora Relaciones Administrativas, Directora de Comunicaciones, Profesional Senior Calidad y Aux. Adm. Gestión Humana | N.A | N.A | Todos | 2019-03-15 | 2019-12-31 | bar: MARZO s3 to DICIEMBRE s4
|  | Ejecutar los canales y metodologías de la caja de herramientas. | N.A. | N.A. | Piezas gráficas | Directora Relaciones Administrativas, Directora de Comunicaciones, Profesional Senior Calidad y Aux. Adm. Gestión Humana | N.A | N.A | Todos | 2019-03-15 | 2019-12-31 | bar: MARZO s3 to DICIEMBRE s4
|  | Habilitar espacios presenciales y/o virtuales para generar un aprendizaje participativo. | N.A. | N.A. | Acta de reunión | Directora Relaciones Administrativas, Directora de Comunicaciones, Profesional Senior Calidad y Aux. Adm. Gestión Humana | N.A | N.A | Todos | 2019-03-15 | 2019-12-31 | bar: MARZO s3 to DICIEMBRE s4
|  | Retroalimentar el proceso para realizar los ajustes necesarios. | N.A. | N.A. | Acta de reunión | Directora Relaciones Administrativas, Directora de Comunicaciones, Profesional Senior Calidad y Aux. Adm. Gestión Humana | N.A | N.A | N.A | 2019-12-02 | 2019-12-31 | bar: DICIEMBRE s1 to DICIEMBRE s4
|  | Dar a conocer los resultados de las actividades ejecutadas en la apropiación del Código de Integridad. | N.A. | N.A. | Acta de reunión | Directora Relaciones Administrativas (31-dic-19) | Comité Directivo | N.A | N.A | 2019-12-02 | 2019-12-31 | bar: DICIEMBRE s1 to DICIEMBRE s4
|  | Definir indicadores de resultado para conocer el impacto generado con las actividades desarrolladas. | N.A. | N.A. | Ficha de indicador | Directora Relaciones Administrativas, Directora de Comunicaciones, Profesional Senior Calidad y Aux. Adm. Gestión Humana | N.A | N.A | N.A | 2019-04-23 | 2019-04-23 | bar: ABRIL s3
|  | Registrar los casos positivos vividos durante el proceso para tenerlos como base en futuras modificaciones al Código. | N.A. | N.A. | Información documentada | Directora Relaciones Administrativas y Profesional Senior Calidad | N.A | N.A | Todos | 2019-07-15 | 2019-12-31 | bar: JULIO s2 to DICIEMBRE s4
N.A. | N.A. | Seguimiento a la evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral para el 2018. | N.A. | N.A. | Evaluación inicial | Responsable del SG-SST | N.A | COPASST | N.A | 2019-01-25 | 2019-01-31 | bar: ENERO s3 to ENERO s4
|  | Elaborar documento con el plan de trabajo anual, basado en la implementación del SG-SST. | N.A. | N.A. | Plan de trabajo para el SG-SST | Responsable del SG-SST COPASST | Representante Legal | COPASST | N.A | 2019-01-02 | 2019-01-31 | bar: ENERO s1 to ENERO s4
|  | Divulgar la asignación de responsabilidades en SST a todos los servidores de la entidad. | N.A. | N.A. | Boletín interno | Responsable del SG-SST Auxiliar Administrativa de Gestión Humana Profesional de comunicaciones | Directora Relaciones Admon | COPASST | N.A | 2019-01-02 | 2019-01-31 | bar: ENERO s1 to ENERO s4
|  | Elaborar el presupuesto anual para la ejecución de las actividades del plan de trabajo del SG-SST. | N.A. | N.A. | Formato de presupuesto | Responsable del SG-SST | COPASST | N.A | N.A | 2019-01-02 | 2019-01-31 | bar: ENERO s1 to ENERO s4
|  | Revisar y actualizar la Matriz de Requisitos Legales de acuerdo al procedimiento establecido y evaluar su cumplimiento. | N.A. | N.A. | Matriz de requisitos legales actualizada | Responsable del SG-SST | Coordinadora Jurídica | Todos | Todos | 2019-05-02 | 2019-05-24 | bar: MAYO s1 to MAYO s3
|  | Elaborar el plan de capacitación y entrenamiento en materia de SST. | N.A. | N.A. | Programa de capacitación | Responsable del SG-SST COPASST | N.A | N.A | N.A | 2019-01-02 | 2019-01-31 | bar: ENERO s1 to ENERO s4
|  | Revisar y actualizar los procedimientos del SG-SST para verificar el cumplimiento mínimo de Ley. | N.A. | N.A. | Procedimientos actualizados | Asesor Externo Responsable del SG SST | N.A | N.A | N.A | 2019-03-01 | 2019-03-29 | bar: MARZO s1 to MARZO s4
|  | Realizar inducción y reinducción a los nuevos servidores y los contratistas en aspectos de SST. | N.A. | N.A. | Certificados de inducción servidores nuevos Acta de reunión con la asistencia a la reinducción | Asesor Externo Responsable del SG SST | N.A | N.A | N.A | Cuando se requería Semestral | Cuando se requería Semestral | bar: JULIO s3 to JULIO s4; DICIEMBRE s3 to DICIEMBRE s4
|  | Revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. | N.A. | N.A. | Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos actualizada | Asesor Externo Responsable del SG SST | N.A | COPASST Brigada de emergencias | Todos | 2019-05-06 | 2019-05-30 | bar: MAYO s2 to MAYO s4
|  | Realizar seguimiento a la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, sobre medidas de prevención y control frente a un peligro/riesgo. | N.A. | N.A. | Seguimiento a los controles establecidos en el matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Asesor Externo Responsable del SG SST | N.A | COPASST Brigada de emergencias | N.A | 2019-06-17 | 2019-06-28 | bar: JUNIO s3 to JUNIO s4
|  | Revisar, ajustar y divulgar la política y objetivos del SG-SST. | N.A. | N.A. | Boletín interno | Responsable del SG-SST Profesional Senior Comunicaciones | COPASST | Todos | Todos | 2019-02-11 | 2019-02-22 | bar: FEBRERO s2 to FEBRERO s3
|  | Elaborar la matriz de comunicaciones del SG-SST. | N.A. | N.A. | Matriz de comunicaciones | Asesor Externo Responsable del SG SST | COPASST | N.A | N.A | 2019-02-25 | 2019-02-28 | bar: FEBRERO s4
|  | Revisar y actualizar las fichas de los indicadores requeridos para el SG-SST. | N.A. | N.A. | Fichas de indicadores | Asesor Externo Responsable del SG-SST Auxiliar Administrativa Gestión Humana | N.A | N.A | N.A | 2019-01-21 | 2019-01-25 | bar: ENERO s3 to ENERO s4
|  | Realizar seguimiento a los indicadores del SG-SST de acuerdo a la periodicidad definida en cada ficha. | N.A. | N.A. | Fichas de indicadores con seguimiento | Responsable del SG-SST Auxiliar Administrativa Gestión Humana | N.A | N.A | N.A | 2019-02-01 | 2019-12-31 | bar: FEBRERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Mantener la conservación de los documentos del SG-SST dentro de los parámetros de la entidad. | N.A. | N.A. | Información documentada | Responsable del SG-SST Profesional Senior Calidad | N.A | N.A | N.A | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Realizar inspecciones de seguridad en las instalaciones la entidad, de acuerdo a los procedimientos y formatos establecidos. | N.A. | N.A. | Inspecciones de seguridad | COPASST | N.A | N.A | N.A | 2019-01-24 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4 to DICIEMBRE s4
|  | Reportar los accidentes de trabajo que se presenten | N.A. | N.A. | FURAT | Responsable del SG-SST COPASST | N.A | N.A | N.A | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Realizar las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo y realizar el análisis estadístico y técnico de incidentes y accidentes de trabajo. | N.A. | N.A. | Formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo | Responsable del SG-SST COPASST | N.A | N.A | N.A | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Realizar el seguimiento del ausentismo laboral en la entidad. | N.A. | N.A. | Informe de ausentismo | Auxiliar Administrativa Gestión Humana | Directora Relaciones Admón. | COPASST | N.A | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Realizar programación y seguimiento de evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de egreso los servidores y contratistas. | N.A. | N.A. | Formato seguimiento exámenes médicos | Auxiliar Administrativa Gestión Humana | Responsable SG-SST | N.A | N.A | 2019-11-01 | 2019-12-31 | bar: NOVIEMBRE s1 to DICIEMBRE s4
|  | Solicitar el informe de las condiciones de salud a la IPS que realizó las evaluaciones médicas en el 2018, con el fin de definir los programas que se deben implementar. | N.A. | N.A. | Informe de condiciones médicas | Auxiliar Administrativa Gestión Humana | N.A | Responsable del SG-SST | N.A | 2019-03-18 | 2019-03-30 | bar: MARZO s3 to MARZO s4
|  | Solicitar el profesiograma a la IPS conforme a la planta de cargos (priorizar los cargos a los que se le debe realizar algún examen médico especial). | N.A. | N.A. | Profesiograma | Responsable del SG-SST Auxiliar Administrativa Gestión Humana | ARL | N.A | N.A | 2019-12-02 | 2019-12-31 | bar: DICIEMBRE s1 to DICIEMBRE s4
|  | Definir y ejecutar los programas del SG-SST. | N.A. | N.A. | Programas con plan de acción | Responsable del SG-SST COPASST Auxiliar Administrativa Gestión Humana | N.A | COPASST | N.A | 2019-04-01 | 2019-04-30 | bar: ABRIL s1 to ABRIL s4
|  | Elaborar cronograma, promover la participación e implementar las pausas activas en la entidad. | N.A. | N.A. | Cronograma de pausas activas | Responsable del SG-SST COPASST | COPASST | N.A | N.A | 2019-02-18 | 2019-12-31 | bar: FEBRERO s3 to DICIEMBRE s4
|  | Revisar y actualizar el plan de emergencias y contingencias. | N.A. | N.A. | Plan de emergencias | Responsable del SG-SST Brigadistas | N.A | Todos | Todos | 2019-02-01 | 2019-05-31 | bar: FEBRERO s1 to ABRIL s4
|  | Continuar con el proceso de formación y dotación de la a la brigada de emergencias. | N.A. | N.A. | Programa de capacitación | Responsable del SG-SST Director de la brigada | Jefe de la brigada | Brigada de emergencias | Brigada de emergencias | 2019-06-04 | 2019-12-31 | bar: JUNIO s1 to DICIEMBRE s4
|  | Realizar reuniones periódicas con Brigadas de Emergencias, apoyar actividades relacionadas con el plan de emergencia y simulacros. | N.A. | N.A. | Acta de reunión | Responsable del SG-SST Brigada de emergencias | Jefe de la brigada | Brigada de emergencias | Brigada de emergencias | cada dos meses | cada dos meses | bar: FEBRERO s4; ABRIL s4; JUNIO s4; AGOSTO s4; OCTUBRE s4; DICIEMBRE s4
|  | Verificar la realización de las reuniones del COPASST. | N.A. | N.A. | Acta de reunión | COPASST | N.A | N.A | N.A | cada mes | cada mes | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
|  | Verificar la realización de las reuniones del comité de convivencia laboral. | N.A. | N.A. | Acta de reunión | Comité de Convivencia | N.A | N.A | N.A | cada tres meses | cada tres meses | bar: MARZO s4; JUNIO s4; SEPTIEMBRE s4; NOVIEMBRE s4
|  | Realizar convocatoria para conformar el comité de convivencia y el COPASST | N.A. | N.A. | Convocatoria Inscripciones Votaciones Acta de apertura y cierre de votaciones Acto de posesión | Responsable del SG-SST | Directora Ejecutiva | Todos | Todos | 2019-08-01 | 2019-08-30 | bar: AGOSTO s1 to AGOSTO s4
|  | Realizar auditoría interna del SG-SST (Acompañamiento del COPASST en la etapa de planeación). | N.A. | N.A. | Informe de auditoría | Responsable del SG-SST COPASST | N.A | N.A | N.A | 2019-11-18 | 2019-11-29 | bar: NOVIEMBRE s3 to NOVIEMBRE s4
|  | Realizar la revisión por la Dirección del SG-SST. | N.A. | N.A. | Informe de revisión por la dirección | Responsable del SG-SST Representante de la Dirección ante el SG-SST | N.A | N.A | N.A | 2019-12-09 | 2019-12-09 | bar: DICIEMBRE s2
|  | Definir plan de mejoramiento de acuerdo con los resultado de la auditoria interna al SG-SST. | N.A. | N.A. | Plan de mejoramiento institucional | Responsable del SG-SST | N.A | N.A | N.A | 2019-12-20 | 2020-12-20 | bar: DICIEMBRE s3 to DICIEMBRE s4
Note on C7: Astrid Madeleine Alvarez: Se debe tener en cuenta en la planeación estratégica con el comité directivo
Note on C14: Astrid Madeleine Alvarez: Subdirectores dan la metodología para la ejecución y entrega de los productos, queda en la propuesta de capitalización

## Gestión Documental
DIRECCIÓN | Relaciones Administrativas - Subproceso de Gestión Documental
OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO TACTICO | ACTIVIDAD | INDICADOR | META INDICADOR | ENTREGABLE | RACI |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | Responsable | Aprueba | Consulta | Informa |  |  | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
8. Establecer un modelo de trabajo institucional acorde con las tendencias internacionales (organización flexible), que permita mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos | N.A | Revisar la documentación, formatos y manuales del SIG y realizar los ajustes pertinentes. | N.A. | N.A. | Contar con los formatos, herramientas, manuales y documentación para SIG actualizado. | Profesional senior en gestión documental / profesional senior en gestión de la calidad | Comité de Calidad | Todos los procesos | Profesional senior en calidad | 2019-01-02 | 2019-12-30 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Actualizar los instrumentos archivísticos, de acuerdo con la normatividad legal vigente. | N.A. | N.A. | Instrumentos archivísticos actualizados. | Profesional senior en gestión documental | Comité de archivo | Todos los procesos | Comité de archivo | 2019-01-02 | 2019-12-30 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Continuar con la transferencia de información del software Arecnava hacia el software Docuware, tarea que se realiza con cada uno de los documentos siguiendo el orden cronológico de la información. | N.A. | N.A. | Información digital centralizada. | Profesional senior en gestión documental | Comité de archivo | Todos los procesos | Comité de archivo | 2019-01-02 | 2019-12-30 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Digitalizar la información transferida por los diferentes procesos. | Conservación documental preventiva | Contar con la información digitalizada para su consulta y salvaguarda del documento original | Información digitalizada. | Profesional senior en gestión documental | N.A | Todos los procesos | Dirección administrativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Elaborar y mantener actualizado el Diagnóstico Integral de Archivos. | N.A. | N.A. | Informe de diagnóstico integral de archivos. | Profesional senior en gestión documental | Comité de archivo | Todos los procesos | Comité de archivo | 2019-01-14 | 2019-12-30 | bar: ENERO s3 to MARZO s4
| N.A | Elaborar, aprobar, implementar y publicar el documento Sistema Integrado de Conservación - SIC. | N.A. | N.A. | Herramienta Sistema Integrado de Conservación - SIC | Profesional senior en gestión documental / Profesional senior de comunicaciones | Comité de archivo | Todos los procesos | Comité de archivo | 2019-02-28 | 2019-03-30 | bar: MARZO s1 to ABRIL s1
| N.A | Realizar la preservación de los documentos en soporte digital. | N.A. | N.A. | Guía para la preservación de documentos en soporte digital. | Auxiliares administrativos en sistemas e informática | Comité de archivo | Todos los procesos | Comité de archivo | 2019-01-14 | Auxiliares sistemas e informática
| N.A | Implementar de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico. | N.A. | N.A. | Guía de requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad de los documentos electrónicos producidos en la entidad. | Profesional senior en gestión documental / Auxiliares administrativos en sistemas e informática | Comité de archivo | Todos los procesos | Comité de archivo | 2019-03-30 | 2019-12-30 | bar: FEBRERO s4 to DICIEMBRE s4
| N.A | Implementar el expediente electrónico en la entidad. | N.A. | N.A. | Guía de buenas prácticas para la conformación del expediente electrónico | Profesional senior en gestión documental / Auxiliares administrativos en sistemas e informática | Comité de archivo | Todos los procesos | Comité de archivo | 2019-03-01 | 2019-12-30 | bar: FEBRERO s4 to DICIEMBRE s4
| N.A | Mantener la información organizada de acuerdo con las Tablas de Retención Documental de cada proceso, con el fin de preservarla y facilitar su consulta. | N.A. | N.A. | Actas de capacitación a los servidores. | Profesional senior en gestión documental / todos los procesos | N.A | Todos los procesos | N.A | 2019-01-02 | 2019-12-30 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Sensibilizar y capacitar a los servidores sobre pautas de organización y archivado de la información , para su adecuada custodia y administración de la información. | N.A. | N.A. | Actas de capacitación a los servidores. | Profesional senior en gestión documental | N.A | N.A | N.A | 2019-01-02 | 2019-12-30 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
Note on G3: Catalina Andrea Carmona Osorio: R. Responsable C. Consulta A. Aprueba I. Informa

## Recursos Tecnológicos
SUB-DIRECCIÓN | Relaciones Administrativas - Recursos Tecnológicos
[6 empty] | RACI | [5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO TACTICO | ACTIVIDAD | INDICADOR | META INDICADOR | ENTREGABLE | Responsable | Aprueba | Consulta | Informa | Fecha inicio | Fecha fin | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
8. Establecer un modelo de trabajo institucional acorde con las tendencias internacionales (organización flexible), que permita mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos. | N.A | Realizar la verificación de los servicios informáticos para usuarios finales (plataforma office 365, CRM Salesforce, acceso a internet y unidades de red, sistema contable Aries, sistema antivirus). | N.A. | N.A. | Disponibilidad de los servicios informáticos para los usuarios finales de la Agencia. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Usuarios Finales | Directora Relaciones Administrativas | 1 de enero de 2019 | 31 de dicembre de 2019 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Administrar el clúster de servidores virtualizados vía VMware y servidores físicos de la Agencia (Crear, eliminar, modificar cuentas de usuario; políticas de red, seguridad en la infraestructura Informática, administrar la sincronización de los servicios informáticos locales con los de la nube). | N.A. | N.A. | Disponibilidad y buen funcionamiento de los servidores de la Agencia para poder gestionar los servicios de usuarios finales. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Directora Relaciones Administrativas | 1 de enero de 2019 | 31 de dicembre de 2019 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Administrar el sistema del backup de información (revisar las copias de seguridad diarias, semanales y mensuales en el servidor ACIMED 02) sistemas de contingencia. | Backup de información | Copias mensuales estado correcto 100%, copias semanales estado correcto 80%, copias diarias estado correcto 80% | Matriz de seguimiento a las copias de seguridad en el sitio ACIMEDELLIN de office 365. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Control interno | Directora Relaciones Administrativas | 1 de enero de 2019 | 31 de dicembre de 2019 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Dar soporte técnico a usuarios finales internos y externos de la Agencia. | Soporte Técnico Usuarios | Casos cerrados 95% | Informe de casos abiertos y su estado desde el CRM Salesforce. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Control interno | Directora Relaciones Administrativas | 1 de enero de 2019 | 31 de dicembre de 2019 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Realizar en mantenimiento físico de los equipos de cómputo. | Garantizar la ejecución de los mantenimientos a los equipos de computo. | 100% | Registro del mantenimiento por cada equipo. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Control interno | Directora Relaciones Administrativas | junio Diciembre | junio Diciembre | bar: JUNIO s1 to JUNIO s4; DICIEMBRE s1 to DICIEMBRE s4
| N.A | Realizar el proceso de contratación para mantenimiento de impresoras, scanner, equipos de cómputo fuera de garantía y ups con sus repuestos. | N.A. | N.A. | Expediente contractual, registro del mantenimiento por cada equipo. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Ordenador del Gasto | Todos | Supervisor | 2019-03-01 | 2019-03-29 | bar: MARZO s1 to MARZO s4; SEPTIEMBRE s1 to SEPTIEMBRE s4
| N.A | Realizar el proceso de contratación para la renovación del licenciamiento de VMWare (infraestructura virtual). | N.A. | N.A. | Expediente contractual, certificados del licenciamiento. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Ordenador del Gasto | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Supervisor | 2019-10-01 | 2019-11-29 | bar: OCTUBRE s1 to NOVIEMBRE s4
| N.A | Realizar el proceso de contratación del licenciamiento de software de copias de seguridad. | N.A. | N.A. | Expediente contractual, certificados del licenciamiento. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Ordenador del Gasto | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Supervisor | 2019-10-01 | 2019-11-29 | bar: OCTUBRE s1 to NOVIEMBRE s4
| N.A | Realizar el proceso de contratación para la renovación del licenciamiento de Salesforce. | N.A. | N.A. | Expediente contractual, certificados del licenciamiento. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Ordenador del Gasto | Todos | Supervisor | 2019-06-04 | 2019-07-23 | bar: JUNIO s1 to JULIO s3
| N.A | Realizar el proceso de contratación para renovar licenciamiento de office 365. | N.A. | N.A. | Expediente contractual, certificados del licenciamiento. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Ordenador del Gasto | Todos | Supervisor | 2019-02-18 | 2019-05-17 | bar: FEBRERO s3 to MAYO s2
| N.A | Realizar el proceso de contratación del hosting para las pág. web www.acimedellin.org www.sospaisa.com | N.A. | N.A. | Expediente contractual, certificados del licenciamiento. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Ordenador del Gasto | Todos | Supervisor | 2019-11-01 | 2019-12-13 | bar: NOVIEMBRE s1 to DICIEMBRE s2
| N.A | Mantenimiento y cambio de baterías a las UPS del centro de datos, organizar centro de datos. | N.A. | N.A. | Registro del mantenimiento. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Directora Relaciones Administrativas |  | Directora Relaciones Administrativas | 2019-03-01 | 2019-03-29 | bar: MARZO s1 to MARZO s4
| N.A | Analizar la mejor opción de sistemas de backup y almacenamiento de la información para la Agencia. | N.A. | N.A. | Actas de reunión | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Directora Relaciones Administrativas |  | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-02 | 2019-03-29 | bar: ENERO s1 to MARZO s4
| N.A. | Realizar el proceso de contratación de servicios profesionales en T.I para efectuar una reevaluación de la infraestructura de T.I de la ACI Medellín, frente a las necesidades actuales de la entidad y su proyección a largo plazo, de acuerdo con las tendencias tecnológicas que apliquen y que hay en el mercado. |  |  | expediente contractual, documentación infraestructura T.I | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Ordenador del Gasto | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Directora Relaciones Administrativas | 2019-02-01 | 2019-04-30 | bar: FEBRERO s1 to ABRIL s4
| N.A | Elaborar las hojas de vida de los equipos de cómputo, mantener el inventario actualizado. | N.A. | N.A. | Hojas de vida de los equipos. Soportes de inventario de equipos de computo. | Auxiliar Administrativo Recursos Físico | Auxiliar Administrativo Recursos Físico, Directora Relaciones Administrativas |  | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Cuando se requiera | Cuando se requiera
| N.A | Revisar políticas de seguridad y su aplicación, software instalado en los equipos de cómputo como medida de control para evitar la instalación de software pirata. | N.A. | N.A. | Listado de equipos revisados con su respectivo usuario. | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Auxiliar Administrativo Sistemas e Informática | Control interno | Directora Relaciones Administrativas | Mensual | Mensual | bar: FEBRERO s1 to FEBRERO s2; MARZO s1 to MARZO s2; ABRIL s1 to ABRIL s2; MAYO s1 to MAYO s2; JUNIO s1 to JUNIO s2; JULIO s1 to JULIO s2; AGOSTO s1 to AGOSTO s2; SEPTIEMBRE s1 to SEPTIEMBRE s2; OCTUBRE s1 to OCTUBRE s2; NOVIEMBRE s1 to NOVIEMBRE s2; DICIEMBRE s1 to DICIEMBRE s2
Note on G3: Catalina Andrea Carmona Osorio: R. Responsable C. Consulta A. Aprueba I. Informa

## Recursos Físicos
DIRECCIÓN | Relaciones Administrativas - Subproceso de Gestión de Recursos Físicos
OBJECTIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO TACTICO | ACTIVIDAD | INDICADOR | META INDICADOR | ENTREGABLE | RACI |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | Responsable | Aprueba | Consulta | Informa |  |  | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
8. Establecer un modelo de trabajo institucional acorde con las tendencias internacionales (organización flexible), que permita mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos. | N.A. | Elaborar, publicar y mantener actualizado el plan anual de adquisiciones PAA. | N.A. | N.A. | Plan anual de adquisiciones. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas - Coordinadora de Jurídica | Todos | Directora Relaciones Administrativas | Enero | Julio | bar: ENERO s3; JULIO s3
| N.A. | Realizar seguimiento a la ejecución del PAA conforme al cumplimiento del cronograma de contratación y elaborar informe para presentarlo en comité de contratación. | N.A. | N.A. | Informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Todos | Coordinadora de Jurídica | 2019-03-16 | 2019-11-09 | bar: MARZO s2; MAYO s2; JULIO s2; SEPTIEMBRE s2; NOVIEMBRE s2
| N.A. | Generar y conciliar la depreciación (mensual). | N.A. | N.A. | Informe de conciliación de depreciación. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A. | Realizar un conteo físico conforme al listado de los bienes, con el fin de verificar el lugar, existencia y estado los activos fijos de la entidad. | N.A. | N.A. | Soportes de inventario físico | Natalia Laverde | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | 2019-12-01 | 2019-12-31 | bar: DICIEMBRE s4
| N.A. | Adelantar las labores de secretaria técnica del comité de contratación, elaborar las actas, solicitar revisión a la coordinadora jurídica, hacer firmar por todos los participantes y archivar. | N.A. | N.A. | Actas del comité de contratación impresas y firmadas. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Coordinadora de Jurídica | Coordinadora de Jurídica | Coordinadora de Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A. | Revisar la documentación de los contratos que ingresarán al comité de contratación. | N.A. | N.A. | Documentos precontractuales revisados. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Coordinadora de Jurídica | Coordinadora de Jurídica | Coordinadora de Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A. | Revisar las actas de supervisión que elaboran los técnicos de apoyo de cada uno de los contratos, para validar que la información, los valores y los cálculos diligenciados se encuentren correctos para que se pueda realizar el pago. | N.A. | N.A. | Actas de supervisión y recibo a satisfacción revisadas. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A. | Adelantar las labores de secretaria técnica del comité de sostenibilidad contable, elaborar las actas, solicitar revisión a la coordinadora de contabilidad, hacer firmar por todos los participantes y archivar. | N.A. | N.A. | Actas del comité de sostenibilidad contable impresas y firmadas. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-03-09 | 2019-11-09 | bar: MARZO s2; MAYO s2; JULIO s3; SEPTIEMBRE s2; OCTUBRE s2; NOVIEMBRE s2
| N.A. | Elaborar mensualmente la conciliación de los activos entre el módulo de almacén y contabilidad, generar los informes del auxiliar contable, listado de compras y depreciación acumulada, para hacer el cruce de la información y revisar que no existan diferencias. | N.A. | N.A. | Conciliación de activos con sus soportes. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-31 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A. | Registrar en los cuadros de control cada una de las facturas que recibe la entidad por concepto de arrendamiento y servicios públicos, con el fin de realizar seguimiento a los pagos y evitar la generación de intereses. | N.A. | N.A. | Relaciones de pagos. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-15 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A. | Validar y registrar las facturas de Tigo y Movistar, correspondientes a los servicios de internet, telefonía, líneas celulares y televisión. | N.A. | N.A. | Relaciones de pagos. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-15 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A. | Elaborar el cronograma de mantenimiento y revisar semanalmente el estado de las oficinas, para solicitar la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios. | Nro. actividades ejecutadas/Nro. actividades programadas x 100. | 100% | Cumplimiento al cronograma de mantenimientos. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-15 | bar: ENERO s2; FEBRERO s2; MARZO s2; ABRIL s2; MAYO s2; JUNIO s2; JULIO s2; AGOSTO s2; SEPTIEMBRE s2; OCTUBRE s2; NOVIEMBRE s2; DICIEMBRE s2
| N.A. | Llevar a cabo la administración, actualización y custodia de los bienes devolutivos (altas, bajas, traslados) mensualmente | N.A. | N.A. | Documentos impresos desde el sistema Aries donde se evidencian los movimientos realizados. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | profesional Senior en calidad | Auxiliar Administrativa Recursos Físicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A. | Realizar el proceso contractual para las compras o servicios requeridos por el proceso de relaciones administrativas y equipo técnico, así como llevar a cabo la supervisión de los mismos. | N.A. | N.A. | Expediente contractual. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Todos | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A. | Asegurar los bienes adquiridos por la entidad y tramitar las pólizas de los contratos suscritos con los clientes de la agencia, enviando la información solicitada por la aseguradora. | N.A. | N.A. | Pólizas. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Coordinador de Control Interno | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-19 | 2019-11-27 | bar: ENERO s3; NOVIEMBRE s3
| N.A. | Desarrollar una campaña sobre el medio ambiental y seguridad de los equipos de cómputo y comunicación. | N.A. | N.A. | Boletines internos, señalización y volantes. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Todos | Directora Relaciones Administrativas | 2019-06-14 | 2019-06-28 | bar: JUNIO s3 to JUNIO s4
| N.A. | Elaborar las facturas o cuentas de cobro de los contratos suscritos con los clientes y enviarlas con el soporte del pago de los parafiscales. Adicionalmente, hacer seguimiento al pago de la misma. | N.A. | N.A. | Facturas y cuentas de cobro radicadas. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | 2019-02-22 | 2019-12-31 | bar: FEBRERO s3; MAYO s3; JULIO s3; OCTUBRE s3; NOVIEMBRE s3; DICIEMBRE s3
| N.A. | Verificar el cumplimiento de la elaboración y revisión de los informes de ejecución de los contratos suscritos con los clientes y enviar el informe final. | N.A. | N.A. | Copia física de los informes que se envían, los cuales reposaran en las TRD. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | 2019-03-27 | 2019-12-31 | bar: ABRIL s4; AGOSTO s4; NOVIEMBRE s4
| N.A. | Consolidar el reporte de los indicadores que son responsabilidad de Relaciones Administrativas | N.A. | N.A. | Matriz de indicadores actualizados. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Todos | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-31 | 2019-12-31 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A. | Implementar el sistema de facturación electrónica en la entidad. | N.A. | N.A. | Factura electrónica. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Coordinadora de Contabilidad | Directora Relaciones Administrativas | Coordinadora de Contabilidad | 2019-01-01 | 2019-01-31 | bar: ENERO s1
| N.A. | Identificar uno a uno los bienes y dejar un registro fotográfico, el cual será guardado en una carpeta virtual, con el fin de tener control de los mismos. | N.A. | N.A. | carpeta con registro fotográfico. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | 2019-01-01 | 2019-01-31 | bar: ENERO s4
| N.A. | Solicitar y consolidar la información que se publicará en el boletín interno de la entidad correspondiente al proceso de relaciones administrativas. | N.A. | N.A. | Boletín interno. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Todos | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-11-30 | bar: ENERO s4; FEBRERO s4; MARZO s4; ABRIL s4; MAYO s4; JUNIO s4; JULIO s4; AGOSTO s4; SEPTIEMBRE s4; OCTUBRE s4; NOVIEMBRE s4; DICIEMBRE s4
| N.A. | Actualizar el normograma del subproceso de recursos físicos. | N.A. | N.A. | Normograma actualizado. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas - Coordinadora de Contabilidad | Subprocesos Relaciones Administrativas | Junio | Diciembre | bar: JUNIO s2; DICIEMBRE s4
| N.A. | Revisar el procedimiento de activos fijos con el fin de ajustarlo conforme a las normas internacionales de contabilidad del sector público NICSP. | N.A. | N.A. | Procedimiento actualizado. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-03-31 | bar: ENERO s1 to MARZO s4
| N.A. | Publicar en el secop las actas de liquidación de los contratos que suscribe la agencia. | N.A. | N.A. | Soporte de la publicación de los contratos liquidados en el Secop. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Coordinadora de Jurídica | Entes de control | Coordinadora de Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | bar: ENERO s1 to DICIEMBRE s4
| N.A. | Realizar mejoras al listado de bienes devolutivos que se encuentra en Excel para automatizarlo y que sea más eficiente y dinámico. | N.A. | N.A. | Listado de bienes devolutivos automatizado. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-06-30 | bar: ENERO s1 to JUNIO s4
| N.A. | Crear un formato que permita registrar todas las características de los bienes adquiridos (No. factura, valor de compra, especificaciones técnicas, series, marca, placa y registro fotográfico, entre otros) que permita llevar un control eficiente de los mismos. | N.A. | N.A. | Formato diseñado e implementado. | Auxiliar Administrativa de Recursos Físicos | Directora Relaciones Administrativas | Entes de control | Directora Relaciones Administrativas | 2019-01-01 | 2019-03-30 | bar: ENERO s1 to MARZO s3
Note on G3: Catalina Andrea Carmona Osorio: R. Responsable C. Consulta A. Aprueba I. Informa